## doc1
Załącznik nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016r.
Plan, wykonanie i stan realizacji wydatków majątkowych Gminy Trzciel za I półrocze 2016r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Stan realizacji zadania na dzień 30.06.2016r.
| 010 |  |  |  | 220 000,00 | 0 | x
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 220 000,00 | 0 | x
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 0 | x
|  |  |  | Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na Jasieńcu | 200 000,00 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania do końca 2016r.
|  |  |  | Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenach wiejskich | 20 000,00 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2016r.
| 600 |  |  | Transport i łączność | 990 814,00 | 75810 | x
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 125 000,00 | 0 | x
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 125 000,00 | 0 | x
|  |  |  | Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Chociszewie | 75 000,00 | 0 | Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu - w trakcie realizacji
|  |  |  | Budowa obwodnicy miasta Trzciel w ciągu drogi powioatowej nr 1339F łączącej węzeł Trzciel na budowanej autostradzie A-2 z drogą krajową nr 92 | 50 000,00 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania do końca lutego 2018r.
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 865 814,00 | 75810 | x
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 267 500,00 | 75810 | x
|  |  |  | Budowa chodnika w Lutolu Mokrym do świetlicy wiejskiej | 76 500,00 | 75810 | Zakończono realizację w dniu 15.03.2016r.
|  |  |  | Budowa chodnika w Lutolu Mokrym wzdłuż drogi powiatowej | 15 000,00 | 0 | Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2016r.
|  |  |  | Budowa drogi gminnej w miejscowości Siercz | 0,00 | 0 | Zmiana nazwy zadania na "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siercz"
|  |  |  | Budowa systemu odwodnienia ul. Kościuszki w Trzcielu | 26 000,00 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2016r.
|  |  |  | Przebudowa drogi - ul.Jagiełły w Trzcielu | 0,00 | 0 | Zmiana nazwy zadania na "Przebudowa dróg - ul. Jagiełły, ul. Kościuszki, Osiedle Jana III Sobieskiego w Trzcielu"
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siercz | 15 000,00 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2016r.
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świdwowiec | 40 000,00 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2016r.
|  |  |  | Przebudowa dróg - ul. Jagiełły, ul. Kościuszki, Osiedle Jana III Sobieskiego w Trzcielu | 35 000,00 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania do końca 2016r.
|  |  |  | Przebudowa ul. Cmentarnej oraz budowa ul. Słonecznej i Żwirowej w Brójcach | 50 000,00 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania do końca 2016r.
|  |  |  | Sołectwo Lutol Suchy | 10 000,00 | 0 | Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2016r.
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 707,00 | 0 | x
|  |  |  | Przebudowa ul.Polnej w Brójcach | 0,00 | 0 | Zmiana nazwy zadania na "Przebudowa ul.Polnej w miejscowości Brójce"
|  |  |  | Przebudowa ul.Polnej w miejscowości Brójce | 380 707,00 | 0 | Rozpoczęcie realizacji zadania w III kwartale 2016r. z zakończeniem do dnia 30.06.2017r.
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 607,00 | 0 | x
|  |  |  | Przebudowa ul.Polnej w Brójcach | 0,00 | 0 | Zmiana nazwy zadania na "Przebudowa ul.Polnej w miejscowości Brójce"
|  |  |  | Przebudowa ul.Polnej w miejscowości Brójce | 217 607,00 | 0 | Rozpoczęcie realizacji zadania w III kwartale 2016r. z zakończeniem do dnia 30.06.2017r.
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0 | x
|  |  |  | Sołectwo Brójce | 0,00 | 0 | Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2016r.
|  |  | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0 | x
|  |  |  | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin: Babimost, Zbąszynek, Kargowa i Trzciel | 0,00 | 0 | Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2016r.
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 135 000,00 | 130832.35 | x
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 135 000,00 | 130832.35 | x
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 130832.35 | x
|  |  |  | Przebudowa dachu na budynku mieszkalno - usługowym na ul. Świerczewskiego 4 w Brójcach | 135 000,00 | 130832.35 | Zakończono realizację w dniu 05.05.2016r.
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 15 000,00 | 0 | x
|  | 71035 |  | Cmentarze | 15 000,00 | 0 | x
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0 | x
|  |  |  | Chłodnia do kaplicy cmentarnej w Trzcielu | 15 000,00 | 0 | Zadanie prawdopodobnie nie zostanie zrealizowane w 2016r.
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 130 000,00 | 10000 | x
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 10000 | x
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10000 | Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu na zakup samochodu. Dotacja przekazana została 17.06.2016r.
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 120 000,00 | 0 | x
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0 | x
|  |  |  | Zakup samochodu pożarniczego | 120 000,00 | 0 | Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2016r. w związku z brakiem dofinansowania na to zadanie.
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 234 000,00 | 42164.5 | x
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 234 000,00 | 42164.5 | x
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 000,00 | 42164.5 | x
|  |  |  | Budowa sali gimnastycznej w Trzcielu przy obiekcie Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu | 114 000,00 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania do końca 2016r.
|  |  |  | Przebudowa Zespołu Edukacyjnego w Brójcach | 15 000,00 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania do końca 2016r.
|  |  |  | Termomodernizacja budynków szkolnych | 0,00 | 0 | Zmiana nazwy zadania na "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu, działka nr 58/2 obręb I"
|  |  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu, działka nr 58/2 obręb I | 105 000,00 | 42164.5 | Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach LRPO w dniu 14.06.2016r. Realizacja w latach 2017-2018 w przypadku otrzymania dofinansowania
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 12 000,00 | 12000 | x
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 12 000,00 | 12000 | x
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 000,00 | 12000 | Dofinansowanie dla Powiatu Międzyrzeckiego na zakup Karetki - ambulansu wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego. Dotacja przekazana została 12.04.2016r.
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 200 000,00 | 0 | x
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 200 000,00 | 0 | x
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0 | x
|  |  |  | Przebudowa budynku przy Placu Zjednoczenia Narodowego 9 w Trzcielu - I piętro OPS | 200 000,00 | 0 | W dniu 26.02.2016r. podpisano umowę z wykonawcą. Przewidywany termin wykonania do 29.07.2016r.
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000,00 | 0 | x
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 120 000,00 | 0 | x
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0 | x
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Dwór, Łagowiec, Lutol Suchy. | 100 000,00 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania do końca 2016r.
|  |  |  | Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenie miasta Trzciel | 20 000,00 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2016r.
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0 | x
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0 | x
|  |  |  | Siłownia zewnętrzna w Brójcach | 0,00 | 0 | Zadanie mylnie ujęto w wydatkach majątkowych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016r. w ramach wydatków bieżących w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadania bieżące.
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | 0 | x
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 50 000,00 | 0 | x
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0 | x
|  |  |  | Budowa wiaty biesiadnej w Świdwowcu | 0,00 | 0 | Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2016r. Planowane środki przeniesiono na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świdwowiec"
|  |  |  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sierczynku | 50 000,00 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2016r.
|  |  |  | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sierczynku | 0,00 | 0 | Zmiana nazwy zadania na "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sierczynku"
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 126 000,00 | 11962.37 | x
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 126 000,00 | 11962.37 | x
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 000,00 | 11962.37 | x
|  |  |  | Budowa boiska sportowego w Łagowcu | 12 000,00 | 11962.37 | Zadanie zostało zrealizowane w m-cu V -VI/2016r.
|  |  |  | Budowa systemu nawadniania na boisku sportowym w Brójcach | 48 000,00 | 0 | Zakończono realizację w dniu 23.06.2016r.
|  |  |  | Budowa szatni na boisku sportowym w Brójcach | 16 000,00 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania do końca 2016r.
|  |  |  | Modernizacja budynku szatni na Stadionie Miejskim w Trzcielu | 50 000,00 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2016r.
|  |  |  | Przebudowa budynku szatni na Stadionie Miejskim w Trzcielu | 0,00 | 0 | Zmiana nazwy zadania na "Modernizacja budynku szatni na Stadionie Miejskim w Trzcielu"
| Razem: |  |  |  | 2 232 814,00 | 282769.22 | x