## doc1
Załącznik nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017r.
Plan, wykonanie i stan realizacji wydatków majątkowych Gminy Trzciel za I półrocze 2017r.
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Stan realizacji zadania na dzień 30.06.3017r.
010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 482 912,00 | 10172.17 | x
| 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 482 912,00 | 10172.17 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 482 912,00 | 10172.17 | x
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasieńcu | 288 000,00 | 12.83 | Rozpoczęto realizację zadania w czerwcu 2017r. z zakończeniem do dnia 29.09.2017r.
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Dwór, Łagowiec, Lutol Suchy i Chociszewo | 35 000,00 | 220 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji do 31.10.2018r.
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Dwór, Łagowiec, Lutol Suchy. | 0,00 | 0 | Nie uzyskano dofinansowania w ramach naboru wniosków do PROW w styczniu 2017r.. Planuje się złożyc wniosek o dofinansowanie w naborze w 2018r.
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Lutolu Suchym - Stacja PKP | 50 000,00 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania zadania do 30.11.2017r.
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lutol Mokry | 82 912,00 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji do 20.12.2017r.
|  |  | Wykonanie hydrantu w miejscowości Siercz | 7 000,00 | 5971.65 | Zadanie zrealizowane w dniu 19.04.2017r.
|  |  | Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenach wiejskich | 20 000,00 | 3967.69 | Zadanie wykonywane sukcesywnie w przeciągu całego roku.
600 |  |  | Transport i łączność | 1 141 551,00 | 3689.49 | x
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 85 000,00 | 0 | x
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 85 000,00 | 0 | x
|  |  | Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Chociszewie | 75 000,00 | 0 | Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu - w trakcie realizacji
|  |  | Budowa obwodnicy miasta Trzciel w ciągu drogi powioatowej nr 1339F łączącej węzeł Trzciel na budowanej autostradzie A-2 z drogą krajową nr 92 | 10 000,00 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji do końca lutego 2018r.
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 056 551,00 | 3689.49 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 000,00 | 3689.49 | x
|  |  | Budowa drogi gminnej w miejscowości Siercz | 80 000,00 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania zadania do 15.12.2017r.
|  |  | Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie | 13 000,00 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji do 30.09.2017r.
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świdwowiec | 62 221,00 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania zadania do 15.12.2017r.
|  |  | Przebudowa dróg - ul. Jagiełły, ul. Kościuszki, Osiedle Jana III Sobieskiego w Trzcielu | 39 809,00 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji do 31.08.2017r.
|  |  | Przebudowa ul. Cmentarnej oraz budowa ul. Słonecznej i Żwirowej w Brójcach | 52 970,00 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji do 29.09.2017r.
|  |  | Przebudowa ul.Polnej w miejscowości Brójce | 95 000,00 | 3689.49 | Zrealizowano częściowo roboty dodatkowe. Przewidywany termin wykonania całości robót dodatkowych do dnia 15.12.2017r.
|  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 452 467,00 | 0 | x
|  |  | Przebudowa ul.Polnej w miejscowości Brójce | 452 467,00 | 0 | Zadanie zrealizowane w dniu 29.06.2017r. Płatność będzie realizowana w m-cu lipcu br.
|  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 261 084,00 | 0 | x
|  |  | Przebudowa ul.Polnej w miejscowości Brójce | 261 084,00 | 0 | Zadanie zrealizowane w dniu 29.06.2017r. Płatność będzie realizowana w m-cu lipcu br.
630 |  |  | Turystyka | 70 000,00 | 0 | x
| 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 70 000,00 | 0 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0 | x
|  |  | Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry oraz urządzeń małej architektury turystyczno - rekreacyjnej na plaży miejskiej w Trzcielu. | 70 000,00 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji do 20.12.2017r.
700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000,00 | 25380.34 | x
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000,00 | 25380.34 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 25380.34 | x
|  |  | Wykonanie odwodnienia budynku po byłej Szkole Podstawowej w Lutolu Suchym | 30 000,00 | 25380.34 | Zadanie zrealizowane w dniu 09.06.2017r.
750 |  |  | Administracja publiczna | 12 000,00 | 11972.82 | x
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 000,00 | 11972.82 | x
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 11972.82 | Zakupiono klimatyzatory do Sali narad Urzędu Miejskiego. Zadanie zostało zrealizowane w I kwartale 2017r.
754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | 10000 | x
| 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10000 | x
|  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10000 | Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu na zakup samochodu specjalistycznego. Dotacja przekazana została 12.05.2017r.
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 40 000,00 | 0 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0 | x
|  |  | Budowa wiaty przy OSP Trzciel | 40 000,00 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2017r.
801 |  |  | Oświata i wychowanie | 2 150 238,00 | 650 | x
| 80101 |  | Szkoły podstawowe | 2 150 238,00 | 650 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 000,00 | 650 | x
|  |  | Budowa sali gimnastycznej w Trzcielu przy obiekcie Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu | 10 000,00 | 0 | Opracowano dokumentację projektową i uzyskano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania w latach 2018 -2019
|  |  | Przebudowa Zespołu Edukacyjnego w Brójcach | 150 000,00 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji do 27.12.2017r.
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu, działka nr 58/2 obręb I | 34 000,00 | 650 | Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach LRPO w III kwartale 2017r. Realizacja w latach 2018-2019 w przypadku otrzymania dofinansowania.
|  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 267 100,00 | 0 | x
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu, działka nr 58/2 obręb I | 1 267 100,00 | 0 | Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach LRPO w III kwartale 2017r. Realizacja w latach 2018-2019 w przypadku otrzymania dofinansowania.
|  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 689 138,00 | 0 | x
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu, działka nr 58/2 obręb I | 689 138,00 | 0 | Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach LRPO w III kwartale 2017r. Realizacja w latach 2018-2019 w przypadku otrzymania dofinansowania.
851 |  |  | Ochrona zdrowia | 12 000,00 | 12000 | x
| 85111 |  | Szpitale ogólne | 12 000,00 | 12000 | x
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 000,00 | 12000 | Dofinansowanie dla Powiatu Międzyrzeckiego na zakup Karetki - ambulansu wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego. Dotacja przekazana została 13.04.2017r.
852 |  |  | Pomoc społeczna | 200 000,00 | 2734.29 | x
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 200 000,00 | 2734.29 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 2734.29 | x
|  |  | Przebudowa budynku przy Placu Zjednoczenia Narodowego 9 w Trzcielu - II piętro | 200 000,00 | 2734.29 | Uzyskano dofinansowanie zadania w ramach Programu "Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat." Realizacja do 30.11.2017r.
900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 44 027,00 | 11837.43 | x
| 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 | 4205.43 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 4205.43 | x
|  |  | Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenie miasta Trzciel | 20 000,00 | 4205.43 | Zadanie wykonywane sukcesywnie w przeciągu całego roku.
| 90095 |  | Pozostała działalność | 24 027,00 | 7632 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 7632 | x
|  |  | Montaż toalety stacjonarnej na Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu | 8 000,00 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2017r.
|  |  | Sołectwo Chociszewo | 10 000,00 | 7632 | Zadanie dot. zakupu wiaty dla dzieci. Zakup został zrealizowany w m-cu VI/2017r.
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 027,00 | 0 | x
|  |  | Sołectwo Rybojady | 6 027,00 | 0 | W ramach zadania planowany jest zakup urządzenia siłowni zewnętrznej. Przewidywane wykonanie zadania w m-cu VII/2017r.
921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 205 800,00 | 36162.49 | x
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 205 800,00 | 36162.49 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 000,00 | 36162.49 | x
|  |  | Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Trzcielu | 103 000,00 | 16236.49 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do 31.10.2017r.
|  |  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sierczynku | 55 000,00 | 0 | Zadanie zrealizowane w dniu 29.06.2017r. Płatność będzie realizowana w m-cu lipcu br.
|  |  | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Brójcach | 20 000,00 | 19926 | Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW LEADER w dniu 26.04.2017r. Realizacja w I połowie 2018r. w przypadku otrzymania dofinansowania.
|  |  | Sołectwo Brójce | 10 000,00 | 0 | W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty biesiadnej przy świetlicy. Przewidywane wykonanie do końca 2017r.
|  |  | Sołectwo Sierczynek | 3 000,00 | 0 | Zadanie dot. Modernizacji świetlicy wiejskiej w Sierczynku. Zadanie zrealizowane w dniu 29.06.2017r. Płatność będzie realizowana w m-cu lipcu br.
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 800,00 | 0 | x
|  |  | Sołectwo Lutol Suchy | 14 800,00 | 0 | Zadanie dot. zakupu wyposażenia siłowni wewnętrznej do świetlicy wiejskiej. Planowany termin realizacji i płatność w m-cu lipcu br.
926 |  |  | Kultura fizyczna | 90 000,00 | 88151.85 | x
| 92601 |  | Obiekty sportowe | 90 000,00 | 88151.85 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 88151.85 | x
|  |  | Budowa boiska sportowego w Łagowcu | 25 000,00 | 24582.68 | Zadanie zrealizowane w II kwartale 2017r.
|  |  | Modernizacja budynku szatni na Stadionie Miejskim w Trzcielu | 55 000,00 | 53569.17 | Zadanie zrealizowane w dniu 09.06.2017r.
|  |  | Sołectwo Łagowiec | 10 000,00 | 10000 | Zadanie dot. budowy boiska sportowego w Łagowcu. Zadanie zrealizowane w II kwartale 2017r
Razem: |  |  |  | 4 488 528,00 | 212750.88 | x