## Page1
Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026 za I półrocze 2017r.
Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2026 za I półrocze 2017r.
kwoty w zł
L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Łączne nakłady finansowe |  | Limit 2017 | Wykonanie na 30.06.2017r. | %
|  |  | Od | Do
1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) |  |  |  | 5290195 |  | 2 781 914,00 | #VALUE! | 1.38
1.a | - wydatki bieżące |  |  |  | 100800 |  | 77 125,00 | #VALUE! | 49.47
1.b | - wydatki majątkowe |  |  |  | 5189395 |  | 2 704 789,00 | #VALUE! | 0.01
1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |  |  | 5111355 |  | 2 746 914,00 | #VALUE! | 1.39
1.1.1 | - wydatki bieżące |  |  |  | 100800 |  | 77 125,00 | 38156.85 | 49.47
1.1.1.1 | Potencjał miejsca potencjałem ludzi - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Trzciel - Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Trzciel wraz z załącznikami graficznymi do programu, który umożliwi właściwe kreowanie postępu społeczno-gospodarczego i wyciąganie obszarów zmarginalizowanych ze stanu kryzysowego. | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 100800 |  | 77 125,00 | 38156.85 | 49.47
1.1.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  | 5010555 |  | 2 669 789,00 | #VALUE! | 0
1.1.2.1 | Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Brójce - Ułatwienie i usprawnienie dojazdu do obiektu Zespołu Edukacyjnego w Brójcach, poprzez przebudowę drogi na odcinku 0,754 km | Urząd Miejski | 2015 | 2017 | 713551 |  | 713 551,00 | 0,00 | 0
1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu, działka nr 58/2 obręb I - Wymiana i ocieplenie pokrycia dachowego, ocieplenie ścian oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji OZE, przebudowa instalacji c.o. celem zmniejszenia zużycia energii cieplnej. | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 4297004 |  | 1 956 238,00 | 0 | 0
1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0
1.2.1 | - wydatki bieżące |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0
1.2.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0
1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego |  |  |  | 178840 |  | 35 000,00 | #VALUE! | 0.06
1.3.1 | - wydatki bieżące |  |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0
1.3.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  | 178840 |  | 35 000,00 | 220 | 0.06
1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Dwór, Łagowiec, Lutol Suchy i Chociszewo - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Trzciel | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 178840 |  | 35 000,00 | 220 | 0.06