## Page1
Załącznik nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019r.
Plan, wykonanie i stan realizacji wydatków majątkowych Gminy Trzciel za I półrocze 2019r.
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Stan realizacji zadania na dzień 30.06.3019r.
010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 667452 | 15.35 | x
| 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 667452 | 15.35 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 667452 | 15.35 | x
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasieńcu | 273530 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji do 20.12.2019r.
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stary Dwór, Łagowiec, Lutol Suchy i Chociszewo | 50922 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutolu Suchym i Chociszewie. Przewidywany termin wykonania dokumentacji do 20.12. 2019r.
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Dworze | 330000 | 15.35 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do 30.08.2019r.
|  |  | Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenach wiejskich | 13000 | 0 | Zadanie wykonywane sukcesywnie w przeciągu całego roku.
600 |  |  | Transport i łączność | 983794 | 171492.71 | x
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 312000 | 0 | x
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 312000 | 0 | x
|  |  | Budowa obwodnicy miasta Trzciel w ciągu drogi powioatowej nr 1339F łączącej węzeł Trzciel na budowanej autostradzie A-2 z drogą krajową nr 92 | 300000 | 0 | Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu. W miesiącu sierpniu 2019r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z realizacją w latach 2020-2021.
|  |  | Przebudowa i budowa chodników na drogach powiatowych w miejscowości Trzciel | 12000 | 0 | Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu. Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2019r.
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 671794 | 171492.71 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 671794 | 171492.71 | x
|  |  | Budowa drogi w Lutolu Mokrym | 190000 | 169278.71 | Zadanie zrealizowane w dniu 16.04.2019r.
|  |  | Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach | 60794 | 0 | W miesiącu sierpniu 2019r. planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z realizacją w 2020r.
|  |  | Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach - dotacja | 0 | 0 | W miesiącu sierpniu 2019r. planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z realizacją w 2020r.
|  |  | Modernizacja drogi w Lutolu Suchym | 130000 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania zadania w III kwartale 2019r.
|  |  | Przebudowa chodników na Placu Wolności w Trzcielu | 200000 | 2214 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do 30.09.2019r.
|  |  | Przebudowa dróg ul. Lipowej, Łąkowej i Klonowej w Trzcielu | 91000 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji do 20.12.2019r.
630 |  |  | Turystyka | 292924 | 0 | x
| 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 292924 | 0 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70000 | 0 | x
|  |  | Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży | 70000 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji do 20.12.2019r.
|  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82718 | 0 | x
|  |  | Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Świdwowiec poprzez budowę pomostu i obiektów małej architektury | 82718 | 0 | Planuje się podpisanie umowy z wykonawcami zadnia w miesiącu lipcu 2019r. z terminem realizacji do dnia 18.10.2019r.
|  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140206 | 0 | x
|  |  | Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Świdwowiec poprzez budowę pomostu i obiektów małej architektury | 140206 | 0 | Planuje się podpisanie umowy z wykonawcami zadnia w miesiącu lipcu 2019r. z terminem realizacji do dnia 18.10.2019r.
754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 893000 | 39500 | x
| 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 20000 | 20000 | x
|  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20000 | 20000 | Dofinansowanie dla Komendy Wójewódzkiej Policji na zakup samochodu służbowego terenowego SUV w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu. Środki przekazane zostały 29.05.2019r.
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 873000 | 19500 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53000 | 0 | x
|  |  | Rozbudowa remizy OSP w Brójcach | 15000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2019r.
|  |  | Rozbudowa remizy OSP w Trzcielu | 38000 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji do 30.09.2019r.
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20000 | 19500 | x
|  |  | Zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP Brójce | 20000 | 19500 | Zadanie zrealizowano w I półroczu 2019r.
|  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 650000 | 0 | x
|  |  | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 650000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2019r.
|  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150000 | 0 | x
|  |  | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 150000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2019r.
801 |  |  | Oświata i wychowanie | 5473112 | 1384398.38 | x
| 80101 |  | Szkoły podstawowe | 5468112 | 1384398.38 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2997100 | 1316256.38 | x
|  |  | Budowa hali sportowej przy Zespole Edukacyjnym w Trzcielu | 2000000 | 983538.58 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do końca lipca 2019r.
|  |  | Budowa hali sportowej przy Zespole Edukacyjnym w Trzcielu - dotacja | 967000 | 332711 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do końca lipca 2019r.
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu, działka nr 58/2 obręb I | 30100 | 6.8 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do 30.09.2020r.
|  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1378912 | 24028.93 | x
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu, działka nr 58/2 obręb I | 1378912 | 24028.93 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do 30.09.2020r.
|  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 866890 | 10903.07 | x
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu, działka nr 58/2 obręb I | 866890 | 10903.07 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do 30.09.2020r.
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 225210 | 33210 | x
|  |  | Zakup maszyny czyszczącej - hala sportowa | 18000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w lipcu 2019r.
|  |  | Zakup monitoringu wizyjnego - hala sportowa | 4000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w lipcu 2019r.
|  |  | Zakup nagłośnienia - hala sportowa | 33210 | 33210 | Zadanie zrealizowano.
|  |  | Zakup samochodu 9-osobowego (8+1) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych | 170000 | 0 | Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków PFRON. Realizacja zadania w II półroczu 2019r.
| 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5000 | 0 | x
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5000 | 0 | x
|  |  | Zakup zmywarko - wyparzarki do stołówki szkolnej | 5000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2019r.
851 |  |  | Ochrona zdrowia | 100000 | 100000 | x
| 85111 |  | Szpitale ogólne | 100000 | 100000 | x
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100000 | 100000 | Dofinansowanie dla Powiatu Międzyrzeckiego na modernizację bloku operacyjnego z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego. Dotacja przekazana została 27.06.2019r.
900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 325050 | 86582.61 | x
| 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 177000 | 3174.04 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177000 | 3174.04 | x
|  |  | Modernizacja przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej w Trzcielu | 165000 | 0 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do końca lipca 2019r.
|  |  | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu | 2000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2019r.
|  |  | Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenie miasta Trzciel | 10000 | 3174.04 | Zadanie wykonywane sukcesywnie w przeciągu całego roku.
| 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 16500 | 16500 | x
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16500 | 16500 | x
|  |  | Sołectwo Lutol Suchy | 16500 | 16500 | Zakupiono kosiarkę typu traktor wraz z podkaszarką spalinową w marcu 2019r.
| 90095 |  | Pozostała działalność | 131550 | 66908.57 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40000 | 9960.6 | x
|  |  | Budowa toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu | 20000 | 0 | Opracowano dokumentację projektową i planuje się w III kwartale 2019r. złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW LEADER. Realizacja w 2020r. w przypadku otrzymania dofinansowania.
|  |  | Sołectwo Stary Dwór | 10000 | 9960.6 | W ramach zadania budowy altan wykonano równanie terenu pod wiatami z utwardzeniem kostką brukową oraz zakupiono materiał na wiaty w miesiącu czerwcu 2019r.
|  |  | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Starym Dworze | 10000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2019r.
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 91550 | 56947.97 | x
|  |  | Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Trzciel | 80000 | 51947.97 | Rozpoczęto realizację zadania w miesiącu kwietniu 2019r. Zrealizowano modernizację placów zabaw w Trzcielu, Starym Dworze, Łagowcu i Panowicach. Modernizacja obiektów w Brójcach, Lutolu Mokrym i Lutolu Suchym przewidywana jest do końca lipca 2019r.
|  |  | Sołectwo Brójce | 2300 | 0 | Przewidywana realizacja doposażenie placu rekreacyjnego tj. placu zabaw do końca lipca 2019r.
|  |  | Sołectwo Lutol Suchy | 4250 | 0 | Przewidywana realizacja doposażenie placu rekreacyjnego tj. placu zabaw do końca lipca 2019r.
|  |  | Sołectwo Stary Dwór | 5000 | 5000 | Doposażenie placu rekreacyjnego tj. placu zabaw zrealizowano w miesiącu kwietniu 2019r.
921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 333000 | 73625.3 | x
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 333000 | 73625.3 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 303000 | 73625.3 | x
|  |  | Modernizacja budynku Centrum Kultury w Trzcielu | 183000 | 59448.64 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do 16.09.2019r.
|  |  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łagowcu | 30000 | 762.6 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do 30.09.2019r.
|  |  | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chociszewie | 70000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w II półroczu 2019r.
|  |  | Sołectwo Brójce | 20000 | 13414.06 | Rozpoczęto realizację zadania tj. wykonanie 3 wiat biesiadnych w miesiącu marcu 2019r. Przewidywany termin wykonania do końca 2019r.
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30000 | 0 | x
|  |  | Zakup gruntu na potrzeby rozbudowy świetlicy wiejskiej w Chociszewie | 30000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2019r.
926 |  |  | Kultura fizyczna | 78000 | 33418.26 | x
| 92601 |  | Obiekty sportowe | 36000 | 33418.26 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36000 | 33418.26 | x
|  |  | Modernizacja budynku szatni na Stadionie Miejskim w Trzcielu | 36000 | 33418.26 | Zadanie zrealizowano w dniu 14.03.2019r.
| 92695 |  | Pozostała działalność | 42000 | 0 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42000 | 0 | x
|  |  | Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Trzciel - dotacja | 21000 | 0 | Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu OSA z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W związku z uzyskaniem dofinansowania planowana realizacja w II półroczu 2019r.
|  |  | Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Trzciel - wkład własny | 21000 | 0 | Złozono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu OSA z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W związku z uzyskaniem dofinansowania planowana realizacja w II półroczu 2019r.
Razem: |  |  |  | 9146332 | 1889032.61 | x