BURMISTRZ  TRZCIELA

66-320 Trzciel

ul. Poznańska 22

tel. (095) 74-31-400

Zatwierdzam                                                                      Trzciel dnia 22 czerwca 2021r.

........................................

OPIS ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiot zapytania:

„Budowa obiektu małej architektury – toru rowerowego 
na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu.”

Inwestycja realizowana w ramach operacji pod nazwą „Budowa obiektu małej architektury – toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu.” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach operacji z zakresu: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.” w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER." poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Trzciel 2021r.

OPIS  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1) Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Trzciel

66-320 Trzciel

ul. Poznańska 22

tel. (95) 74-31-400

fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415

e-mail: urzad@trzciel.pl

www.bip.trzciel.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

2)  Tryb udzielenia zamówienia.

Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320).

3) Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę obiektu małej architektury – toru rowerowego 
o całkowitej długości toru 37 mb, składającego się z modułowych elementów kompozytowych.

Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany dla w takich dokumentach jak: dokumentacja projektowa – projekt zagospodarowania terenu (stanowiąca załącznik do opisu zapytania ofertowego), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (stanowiąca załącznik do opisu zapytania ofertowego) oraz przedmiar robót (stanowiący załączniki do opisu zapytania ofertowego), w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia.

Kody CPV:

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45212200-8 Roboty budowlane z zakresie budowy obiektów sportowych

UWAGA !

- Wykonawca w swojej ofercie winien uwzględnić zakres robót określony w niniejszym zapytaniu i przewidzianych po dokonaniu wizji lokalnej (wizja lokalna nie jest obowiązkowa).

- Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz przedmiarze robót – dodaje się słowa „lub równoważne”.

UWAGA !

- Materiały i urządzenia przyjęte w zapytaniu ofertowym dla których jest wskazany producent lub dystrybutor są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.

- Zamawiający dopuszcza składnie ofert z użyciem materiałów i urządzeń równoważnych do określonych w zapytaniu ofertowym. Warunkiem jest aby materiały i urządzenia równoważne posiadały co najmniej takie same parametry techniczno – użytkowe jak użyte w zapytaniu ofertowym i były zaakceptowane przez zamawiającego.

- Zaoferowanie urządzeń, wyposażenia i materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany określonego zakresu robót.

- Wykonawca ma obowiązek przed zakupem materiałów i urządzeń przedstawić dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości) i uzyskać zgodę na ich wbudowanie od zamawiającego.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia uwzględni w cenie ofertowej i bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie zapytaniem ofertowym oraz obowiązującymi  w tym względzie normami i przepisami,

- zrealizowania w pełni postanowień umowy zawartej na wykonanie przedmiotu zamówienia,

- geodezyjnej obsługi inwestycji polegającej na:

- geodezyjnym wytyczeniu przedmiotu robót budowlanych,

- geodezyjnej obsłudze robót,

- wykonaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

- wskazania na piśmie przed rozpoczęciem robót osób będących przedstawicielami wykonawcy podczas wykonania prac budowlanych, przejęcia placu budowy, jego zagospodarowania oraz właściwego oznaczenia i zabezpieczenia terenu i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny,

- przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,

- utrzymywania nawierzchni dróg zgodnie z wymaganiami zarządcy dróg,

- odtworzenia nawierzchni dróg i chodników w przypadku ich zniszczenia na skutek prowadzonych robót,

- odtworzenia znaków geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia,

- urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt, w tym organizację niezbędnych mediów,

- zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,

- zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,

- ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku przyczynowym lub spowodowane pracami prowadzonymi przez wykonawcę,

- ubezpieczenia prac budowlanych z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia własnych pracowników, pracowników zamawiającego i osób postronnych,

- utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt własny,

- wykorzystywania w trakcie realizacji przedmiotu umowy materiałów, osprzętu i urządzeń, które winny odpowiadać co do jakości  wymogom  wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- wykonania na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,

- bezzwłocznego powiadamiania na piśmie zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach  i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,

- odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń,

- usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez zamawiającego w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,

- zabezpieczenia we własnym zakresie wody i energii elektrycznej niezbędnych do wykonania robót i ponoszenia kosztów ich zużycia,

- wykonania niezbędnych badań prób i pomiarów w celu sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót,

- naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi – w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami),

- naprawy ogrodzeń oraz innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu, spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi,

- uzyskania pisemnych oświadczeń właścicieli lub zarządców nieruchomości, na których przeprowadzono roboty budowlane o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego i przekazania oryginałów oświadczeń zamawiającemu,

- innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania przedmiotu zamówienia,

- uzgadniania z zamawiającym terminów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbioru, przy współudziale przedstawiciela zamawiającego, robót wykonanych przez podwykonawców,

- likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,

- przekazania protokołem zdawczo - odbiorczym przez wykonawcę zamawiającemu przedmiotu umowy.

- udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiającego i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad,

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres wskazany w ofercie, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, natomiast na dostarczone i zamontowane urządzenia gwarancja będzie opiewała na okres podany przez ich producenta.

Zaleca się również, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w obiekcie gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostaje dokonana na koszt wykonawcy i nie jest obowiązkowa.

4) Termin wykonania zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie do dnia 30 września 2021 roku.

5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania    oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn. wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

6) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć   wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć w formie pisemnej następujące oświadczenia i dokumenty:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do Opisu Zapytania Ofertowego),

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do Opisu Zapytania Ofertowego)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

- Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,

- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja odbywała się będzie wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność

za wykonanie zamówienia.

7) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy  przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Zamawiający dopuszcza również porozumiewanie się z wykonawcami drogą elektroniczną (e-mail).

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej.

- Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, kierując swoje zapytania na piśmie na adres zamawiającego. Zapis pkt 1 stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na złożone zapytania, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej, na której dostępne jest zapytanie ofertowe.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom udostępniając ją także na stronie internetowej, na której dostępne jest zapytanie.

- Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Robert Jaszka – kierownik Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska w UM w Trzcielu

tel. (95) 74-31-423

Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla wykonawców wiążące.

8) Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9) Opis sposobu przygotowywania ofert.

- 1. Wymagania podstawowe:

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Oferta, musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, że do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (czytelny podpis/podpisy lub imienna pieczątka i parafka osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy).

- Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię stosownego pełnomocnictwa.

- Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo należy załączyć do oferty (treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania).

- W przypadku składania ofert przez Konsorcjum wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty w miejscu na nazwę i adres wykonawcy należy wpisać dane wykonawców tworzących konsorcjum z oznaczeniem lidera, a nie firmę i adres pełnomocnika.

- Wskazane jest sporządzenie dokumentów według wzorów załączonych do niniejszego zapytania ofertowego.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- 2. Forma oferty:

- Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

- Wypełnienie dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego i wchodzących następnie w skład oferty może być dokonane ręcznie, maszynowo lub komputerowo.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe  dekompletowanie (zszyta, oprawiona).

- Wskazane jest ponumerowanie wszystkich zapisanych strony oferty.

- Wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany we wpisywanej przez siebie treści muszą być czytelnie podpisane przez osobę/osoby podpisującą ofertę.

- Wszelkie dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Na kopii należy przystawić pieczątkę lub dokonać zapisu „za zgodność z oryginałem” obok czytelny podpis lub imienna pieczątka i parafka osoby/osób upoważnionych do reprezentowania. Dokumenty dwustronne powinny być potwierdzane za zgodność z oryginałem na obu zapisanych stronach, a wielostronne na każdej z zapisanych stron kopii.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Oferty należy składać w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu / kopercie gwarantujących ich nienaruszalność, na których należy zamieścić dokładny adres składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Budowa obiektu małej architektury – toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu.” W przypadku braku opisu zamawiający nie odpowiada za zdarzenia wynikające z tego tytułu np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert.

- 3. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania wymagane przez zamawiającego w pkt 6 niniejszego zapytania ofertowego.

- Kosztorys ofertowy. (Dopuszcza się nie zamieszczenie kosztorysu ofertowego w ramach złożonej oferty, jednak w przypadku braku jego dołączenia do oferty, przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą będzie on zobligowany do przedstawienia zamawiającemu kosztorysu na bazie którego została określona cena ofertowa.)

- Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.

- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

10) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia 
08 lipca 2021r. do godz. 1300  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Budowa obiektu małej architektury – toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 
08 lipca 2021r. o godz. 1315 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.

11) Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do zapytania ofertowego formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) według zasad określonych w sposobie wypełnienia tego formularza.

  - Cena oferty jest ceną za realizację całego zamówienia opisanego punkcie 3 niniejszego zapytania ofertowego .

  - Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek VAT od towarów i usług. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

  - Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.

  - Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny by od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

  - Cena ofertowa winna wynikać z kalkulacji wykonawcy dokonanej w oparciu o dokumentację techniczną. Zaleca się opracowanie przez wykonawcę metodą uproszczoną kosztorysu ofertowego. Zamawiający sugeruje aby wykonawca zamieścił kosztorys ofertowy w ofercie, jednak w przypadku braku jego dołączenia do oferty, przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą będzie on zobligowany do przedstawienia zamawiającemu kosztorysu na bazie którego została podana cena ofertowa. Podstawą opracowania kosztorysu ofertowego jest dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót (pomocniczo), wytyczne i zalecenia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz wnioski wynikłe po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych. Zamawiający nie narzuca sposobu opracowania kosztorysu ofertowego, podstaw wyceny i norm. Kosztorys ofertowy ma obejmować kompletny zakres wykonania przedmiotu zamówienia.

Kosztorys ofertowy winien zawierać :

- zestawienie materiałów wraz z cenami,

- tabelę elementów scalonych,

- wartości czynników produkcji tj. rbh, Kp, Kz, Z,

Za poprawne i całkowite sporządzenie kosztorysu ofertowego odpowiedzialny jest wykonawca.

7.   Zamawiający poprawi w ofercie:

a)   oczywiste omyłki pisarskie;

b)	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

O fakcie poprawy omyłki  Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług VAT musi być wyrażona w złotych,                  z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

9. 	Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek VAT.

12) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz  
       sposobu oceny ofert.

- Cena – 100%

Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.

Cena oferty najtańszej

C = ------------------------------------- x 100 pkt.

Cena oferty badanej

13) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
      wyborze oferty w celu zwarcia umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany przez zamawiającego o terminie i miejscu zawarcia umowy.

- Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobligowany do przedstawienia zamawiającemu kosztorysu uproszczonego na podstawie którego została wyliczona cena ofertowa wykonawcy o ile kosztorys ten nie został zamieszczony w ofercie wykonawcy.

- Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w jego ofercie w oparciu o wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

14) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
       treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
       ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający 
       wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
       zamówienia publicznego na takich warunkach.

## Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

## Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy.

## W razie nienależytego wykonania dostawy lub powstania szkody z winy wykonawcy, zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- O terminie i miejscu zawarcia umowy zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę.

- Do zawarcia umowy wybrany wykonawca skieruje osobę posiadającą pełnomocnictwo do wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy na zasadach wynikających art. 99 i dalszych Kodeksu Cywilnego. Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres czynności osoby wyznaczonej i czas jego działania.

- W przypadku wprowadzenia przez zamawiającego zmiany zakresu usług, będą one rozliczane wg danych podanych w ofercie.

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wykonawcą pod warunkiem konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub w przypadku gdy zmiany takie będą korzystne dla zamawiającego.

15) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

16) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.

Adres poczty elektronicznej: urząd@trzciel.pl

Adres strony internetowej: www.bip.trzciel.pl

17) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być

prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

18) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu dla wykonawców biorących w nim udział.

19) Załączniki do zapytania ofertowego.

nr 1 – formularz ofertowy wykonawcy

nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu

nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

nr 4 - wzór umowy

nr 5 – przedmiar robót

nr 6 – dokumentacja projektowa – projekt zagospodarowania terenu

nr 7 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Budowa obiektu małej architektury – toru rowerowego 
na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu.”

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ………………………………………………………………………………………….

Siedziba…………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ………………………………………………………………………………..

adres e-mail: …………………………………………………………………………………..

nr NIP …………………………………….…………………………………………………….

nr REGON ………………………………….………………………………………………….

# 2. Dane dotyczące zamawiającego :

Gmina Trzciel

reprezentowana przez

p. Jarosław Kaczmarek – Burmistrz Trzciela

Adres Urzędu Miejskiego:

ul. Poznańska 22

66 – 320 Trzciel

3. Zobowiązania wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową:

Kwota netto.........……… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………)

Podatek VAT  ............. %                     VAT ………......… zł

(słownie: …………………………………………………………………………………)

Cena wykonania całego zamówienia brutto: ............................... zł

(słownie:…………………………………………………………..............…………………)

4. Oświadczenia wykonawcy :

- wyrażam zgodę na termin płatności wynoszący: …...…. dni

- zobowiązuję się wykonać zamówienie w okresie: …….........…………………….

- na wykonane roboty udzielam gwarancji na okres: ………. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, natomiast na dostarczone i zamontowane urządzenia gwarancja będzie opiewała na okres podany przez ich producenta

- uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia: ………………………………

- oświadczam, że zawarty w załączniku nr 4 - wzór umowy został przeze mnie  zaakceptowany i zobowiązuję się do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- oświadczam, że zapoznałem się zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………

5. Oferta wspólna (jeżeli występuje).

# Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......……………………………………………

Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............………………………………………………………………………………………………………………

# 6. Wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca ma zamiar powierzyć podwykonawcom.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............……

7. Inne informacje wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............……………………………………………………………………………………………………………………

8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Trzcielu, reprezentowany przez Burmistrza Trzciela, ul. Poznańska 22, kod pocztowy 66-320, e-mail: urzad@trzciel.pl, tel. 95 7431 400

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, kod pocztowy 66-320, tel. 95 7431 400

e-mail: dpo@trzciel.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji umowy oraz w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa na podstawie:

- Ustawa z dnia 11 września 2019r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego czyli z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, w przypadku kiedy Pani/Pana oferta nie zostanie wybrana.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych,

Odbiorcy danych:

Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

………………………..........…………………………………...

(imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

data ..............................

* niepotrzebne skreślić

- Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Nazwa wykonawcy ....................................................................................................

...................................................................................................

- Adres wykonawcy  .....................................................................................................

....................................................................................................

Przystępując do postępowania w trybie zapytania ofertowego na zadanie:

„Budowa obiektu małej architektury – toru rowerowego 
na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu.”

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................ dnia ...........................             ................................................

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy.

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW 
DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Zapytanie ofertowe na:

„Budowa obiektu małej architektury – toru rowerowego 
na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu.”

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, tzn. nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym, tj. Gminą Trzciel (osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań oraz osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy*), 
a w szczególności:

- nie uczestniczę jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej z w/w osobami,

- nie posiadam co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej z w/w osobami,

- nie pozostaję w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w/w osób.

................................ dnia ...........................             ................................................

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy.

*Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań i przeprowadzeniu postępowania wyboru wykonawcy w 
   imieniu zamawiającego:

- Jarosław Kaczmarek – Burmistrz Trzciela,

- Jacek Ignorek – Sekretarz Gminy Trzciel,

- Renata Kopeć – Skarbnik Gminy Trzciel,

- Robert Jaszka – Kierownik Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska w UM w Trzcielu

# Załącznik nr 4

## UMOWA nr .............. – wzór

Zawarta w dniu ........................... w  Trzcielu pomiędzy Gminą Trzciel z siedzibą w Trzcielu 
ul. Poznańska 22 reprezentowaną przez Burmistrza Trzciela:

- Pan Jarosław Kaczmarek

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Renaty Kopeć

zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”

a:

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych, 
w trybie zarządzenia Burmistrza Trzciela nr 180/2021 z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie: ustalenia regulaminu wewnętrznego określającego zasady udzielania zamówień publicznych nie przekraczających równowartości 130 000,00 zł, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące:

„Budowa obiektu małej architektury – toru rowerowego 
na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu.”

- Zakres przedmiotu zamówienia określony został w zapytaniu ofertowym, dokumentacji technicznej, przedmiarze robót i ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń dotyczących zakresu prac oraz warunków lokalizacyjnych prowadzenia robót.

- Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do:

- realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie zapytaniem ofertowym i obowiązującymi  w tym względzie normami i przepisami,

- zrealizowania w pełni postanowień umowy zawartej na wykonanie przedmiotu zamówienia,

- geodezyjnej obsługi inwestycji polegającej na:

- geodezyjnym wytyczeniu przedmiotu robót budowlanych,

- geodezyjnej obsłudze robót,

- wykonaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

- wskazania na piśmie przed rozpoczęciem robót osób będących przedstawicielami wykonawcy podczas wykonania prac budowlanych, przejęcia placu budowy, jego zagospodarowania oraz właściwego oznaczenia i zabezpieczenia terenu i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny,

- przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,

- utrzymywania nawierzchni dróg zgodnie z wymaganiami zarządcy dróg,

- odtworzenia nawierzchni dróg i chodników w przypadku ich zniszczenia na skutek prowadzonych robót,

- odtworzenia znaków geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia,

- urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt, w tym organizację niezbędnych mediów,

- zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,

- zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,

- ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku przyczynowym lub spowodowane pracami prowadzonymi przez wykonawcę,

- ubezpieczenia prac budowlanych z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia własnych pracowników, pracowników zamawiającego i osób postronnych,

- utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów na koszt własny,

- wykorzystywania w trakcie realizacji przedmiotu umowy materiałów, osprzętu i urządzeń, które winny odpowiadać co do jakości  wymogom  wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- wykonania na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,

- bezzwłocznego powiadamiania na piśmie zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach  i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót,

- odtworzenia na własny koszt ewentualnych zniszczeń,

- usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez zamawiającego w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,

- zabezpieczenia we własnym zakresie wody i energii elektrycznej niezbędnych do wykonania robót i ponoszenia kosztów ich zużycia,

- wykonania niezbędnych badań prób i pomiarów w celu sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót,

- naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi – w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami),

- naprawy ogrodzeń oraz innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu, spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi,

- uzyskania pisemnych oświadczeń właścicieli lub zarządców nieruchomości, na których przeprowadzono roboty budowlane o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego i przekazania oryginałów oświadczeń zamawiającemu,

- innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania przedmiotu zamówienia,

- uzgadniania z zamawiającym terminów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbioru, przy współudziale przedstawiciela zamawiającego, robót wykonanych przez podwykonawców,

- likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,

- przekazania protokołem zdawczo - odbiorczym przez wykonawcę zamawiającemu przedmiotu umowy.

- udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiającego i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad,

4.  Zamawiający zobowiązany jest do:

- uzyskania wszelkich niezbędnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa postanowień lub decyzji właściwych organów niezbędnych do realizacji  przedmiotu umowy,

- przekazania Wykonawcy placu budowy,

- stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie wymagała realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer, kiedy takie współdziałanie będzie konieczne,

- zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 4 niniejszej umowy,

§ 2

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uzgodnieniami i warunkami jednostek branżowych, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nie podają w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu umowy, bądź też nie precyzują dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiającego. Zamawiający odpowie na piśmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zapytania od Wykonawcy.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i urządzeń własnych dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 3, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także wymaganiom jakościowym określonym w zapytaniu ofertowym.

- Wszystkie dostarczone urządzenia, materiały i robocizna muszą być zgodne z normami polskimi, posiadać stosowny atest i certyfikat pochodzenia wyrobu.

- Wykonawca zapewni instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania testów i zbadania jakości wykonanych robót. Wszystkie próby i testy Wykonawca dokona na własny koszt.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 30 września 2021r.

- Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek.

- Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiającego i trwa do zakończenia odbioru końcowego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w formie ryczałtowej wynoszące:

Kwota netto.........……… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………)

Podatek VAT  ............. %                     VAT ………......… zł

(słownie: …………………………………………………………………………………)

Cena wykonania całego zamówienia brutto: ............................... zł

(słownie:…………………………………………………………..............…………………)

- Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezależnie od rozmiaru robót i innych świadczeń oraz ponoszonych kosztów ich realizacji.

- Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W sprawie zapłaty za wykonane roboty Strony postanawiają, że:

- ilości faktur – jedna faktura końcowa w okresie realizacji zamówienia,

- faktura końcowego rozliczenia zostanie zapłacona po odbiorze końcowym bez usterek.

- Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur dokumentujących należności dotyczące robót objętych płatnością albo pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 6 wstrzymuje się wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze w terminie 21 dni od momentu stwierdzenia uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Dokonanie bezpośredniej zapłaty wynagrodzeń, o której mowa w ust. 8 stanowi podstawę potrącenia wypłaconej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy oraz zastosowania kary umownej zgodnie z § 8 ust. 2 lit. A ppkt d umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości złożenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8 oraz o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Zapłata za fakturę dla Wykonawcy następować będzie z wykorzystaniem terminu płatności - do 21 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego faktury.

- Należności za wykonane roboty będą regulowane z konta Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy:

- Bank: ...............................................................................................

- Nr rachunku: ..................................................................................

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru, stwierdzający wykonanie robót bez wad i usterek wstrzymujących odbiór robót, podpisany przez osoby reprezentujące Wykonawcę i Zamawiającego biorące udział w odbiorze.

§ 5

      - Zamiana materiałów przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót będzie możliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

      - Zamawiający w kwestii zmiany materiałów jest zobowiązany zająć stanowisko w przeciągu 
7 dni od dnia otrzymania pisemnego zapytania Wykonawcy.

§ 6

- Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:

  - przyczyn zależnych od Zamawiającego,

  - siły wyższej.

Termin realizacji przedmiotu umowy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody.

2. W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający jest zobowiązany w terminie 5 dni od powzięcia informacji o przeszkodach, zająć pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Opóźnienie w wyjaśnieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim może skutkować wydłużeniem końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy o okres nie dłuższy niż okres równy okresowi opóźnienia.

§ 7

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie (własnymi siłami), za wyjątkiem następujących części zamówienia:

- a) …………………………..

- b) …………………………..

- oraz przy udziale następujących podwykonawców:

    - …………………………………. – zakres i wartość robót powierzonych do wykonania,

    - …………………………………. – zakres i wartość robót powierzonych do wykonania

- Zamawiający, na podstawie aneksu do niniejszej umowy, może wyrazić zgodę na zmianę lub wprowadzenie nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale podwykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a także jej zmianę.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmianę, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

- Niezgłoszenie pisemnych sprzeciwów do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, a także jej zmiany, uważa się za akceptację  umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy i o wartości mniejszej niż 50 tys. zł..

- W przypadku kiedy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, której   przedmiotem są dostawy lub usługi jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający poinformuję o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami na następujących zasadach:

- umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 21 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku,

- w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,

- w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,

- termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,

- zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców,

- materiały i urządzenia użyte do wykonania muszą być zgodne z umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i musi odpowiadać zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

- Zatrudnienie podwykonawcy na roboty budowlane bez zgody Zamawiającego uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

§ 8

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne.

2.  Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

A. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac, o których mowa w §1 niniejszej umowy lub usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 4 po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4.

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, od daty wymagalności płatności faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin ten jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

B. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez  Zamawiającego – karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1.

- Należności z tytułu kar umownych Zamawiający może potrącić z należności Wykonawcy.

- Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa zapłaconą karę umowną.

- W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowoduje utratę dofinansowania uzyskanego przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy, zamiast kary umownej określonej w ust. 2 lit. A podpunkt a, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej utraconemu dofinansowaniu uzyskanemu przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 9

- Przedstawicielami Zamawiającego podczas wykonywania prac budowlanych jest ……………...

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest w zakresie prac przewidzianych w §1 Pan...........................................

- Zamawiający może zażądać zmiany osoby wskazanej do pełnienia funkcji, o której mowa w ust. 2 jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca może zmienić osobę wskazaną do pełnienia funkcji, o której mowa w ust. 2. Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie samo lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby, która będzie podlegała zmianie. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą tej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku właściwej osoby będzie traktowana jako przerwa wyłącznie z winy Wykonawcy i może stanowić podstawy do naliczenia kar umownych.

- W przypadku konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wykonaniu tych robót w celu dokonania odbioru częściowego w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru robót. Z odbioru częściowego robót sporządzany będzie protokół.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót – w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, o czym powiadomi Wykonawcę.

- Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności zaświadczenia właściwych jednostek i organów oraz niezbędne atesty, certyfikaty i świadectwa kontroli jakości materiałów, będących przedmiotem odbioru.

- Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy, sporządzone w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń i ich dokumenty gwarancyjne.

- Jeżeli w trakcie odbiorów  zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

      - jeżeli usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia usterek,

      - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót.

- Do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy zostanie utworzona komisja odbioru końcowego przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego (dalej: protokół odbioru), który powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności:

- oznaczenie zakresu odbieranych robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

- wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę,

- wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją techniczną,

- wykaz  ujawnionych wad lub usterek,

- decyzję Zamawiającego co do:

- terminu usunięcia ujawnionych usterek,

- wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

- oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze,

- podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

- oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu.

§ 10

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi ……… miesięcy i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Na dostarczone i zamontowane urządzenia gwarancja będzie opiewała na okres podany przez ich producenta.

- Wykonawca odpowiada za wady i usterki dostarczonych urządzeń.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, który jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 3 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Zamawiający określi terminy przeglądów gwarancyjnych przed upływem okresu gwarancji oraz określi termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, o których mowa w niniejszym paragrafie w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi może zlecić ich usunięcie, a poniesione koszty potrącić z  zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 11

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wszelkie wady fizyczne dotyczące wykonanego przedmiotu umowy, a w szczególności za wady stwierdzone w trakcie odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

      - Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po 6 miesiącach od upływu okresu gwarancji..

      - O wykryciu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie niezwłocznie, nie później niż w  terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

      - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem usunąć wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.

      - Roszczeń z tytułu rękojmi można dochodzić także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

      - Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidło oceniane pod względem przyczyny ich powstania, według stanu na dzień sporządzenia protokołu.

      - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 3 dni przed  dokonaniem oględzin.

      - Protokół komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezpośrednio po zakończeniu działania   komisji.

      - Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określać Zamawiający, który weźmie pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia i pisemnie poinformuje o nich Wykonawcę.

      - Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiającego od powierzenia ich usunięcia osobom trzecim w całości na koszt Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią może zostać potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, o których mowa w ust. 1 niniejszego § w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

      - Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 12

- Istotna zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zamawiający przewidział wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, w następujących okolicznościach:

- Jeżeli Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania elementu przedmiotu zamówienia, czego nie można było przewidzieć i co nie wynikało z potrzeby wykonania robót i nie można było tego przewidzieć przed zawarciem umowy, a co skutkuje zmianą zakresu przedmiotu zamówienia, zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy i zmianą terminów jego realizacji,

- Jeżeli wystąpiła potrzeba wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, a co skutkuje zmianą zakresu przedmiotu zamówienia, zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy i zmianą terminów jego realizacji,

- Jeżeli w trakcie realizacji wystąpiła potrzeba wykonania robót zamiennych spowodowanych:

- obniżeniem kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji obiektu,

- poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót,

- podniesieniem wydajności urządzeń,

-  podniesieniem bezpieczeństwa,

- usprawnieniami w trakcie użytkowania obiektu,

- zastosowaniem lepszych materiałów budowlanych lub technologii wykonania robót

dopuszcza się zmianę terminu wykonania zamówienia oraz zmianę należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Roboty zamienne zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie wartości czynników produkcji określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz cen materiałów na podstawie faktur ich zakupu. Wynagrodzenie podstawowe Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartości robót, które podlegają zamianie określoną w kosztorysie ofertowym.

- Na skutek działania siły wyższej zaistnieje konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia,

- Rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy przez Zamawiającego i w konsekwencji stosownego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy – Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania,

- Jeżeli warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co będzie miało wpływ na jakość wykonanych robót i skutkowało będzie zmianą terminu wykonania robót,

- W wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli tak zamiana leży w interesie publicznym,

- W pozostałym zakresie - w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,

- W wypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

- Zmiany w umowie, o których mowa w ust. 2  stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy 
o zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

- Zmiany mogą być wprowadzone po złożeniu pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność ich wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony.

- W trakcie trwania niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

§ 13

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

- w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął realizację robót w terminie określonym w § 3 bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

- gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania,

- Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z umowy, w szczególności, gdy wykonuje roboty z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody,

- Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania się Wykonawcy od wypłaty należnego im wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sumę większą niż 5 % wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy,

- Gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 20% wartości brutto umowy określonej 
w § 4 ust. 1 umowy.

W przypadku określonym w pkt. 1 lit. b – g, odstąpienie nastąpi ze skutkiem natychmiastowym z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia :

a) Zamawiający nie wywiązuje się z terminową zapłatą faktur mimo pisemnego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę zatwierdzonych faktur, określonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza.

§ 14

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

- Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

§ 16

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- dokumentacja techniczna,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- oferta Wykonawcy,

Zamawiający						                  Wykonawca