## Page1
Załącznik nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r.
Plan, wykonanie i stan realizacji wydatków majątkowych Gminy Trzciel za I półrocze 2021 r.
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Stan realizacji zadania na dzień 30.06.2021 r.
010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 3227967 | 18516.74 | x
| 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3227967 | 18516.74 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 883530 | 18516.74 | x
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasieńcu | 123530 | 3000 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji do 27.12.2021r.
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lutolu Suchym, Chociszewie i Łagowcu | 10000 | 0 | Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych na jego dofinansowanie.
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym - etap II | 50000 | 0 | Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych na jego dofinansowanie.
|  |  | Modernizacja ujęcia wody w Łagowcu | 100000 | 3800.8 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji do 31.12.2021r.
|  |  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzciel - Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Starym Dworze oraz sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym | 580000 | 8906.35 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do końca kwietnia 2022r.
|  |  | Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenach wiejskich | 20000 | 2809.59 | Zadanie wykonywane sukcesywnie w przeciągu całego roku.
|  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1491764 | 0 | x
|  |  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzciel - Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Starym Dworze oraz sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym | 1491764 | 0 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do końca kwietnia 2022r.
|  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 852673 | 0 | x
|  |  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzciel - Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Starym Dworze oraz sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym | 852673 | 0 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do końca kwietnia 2022r.
600 |  |  | Transport i łączność | 6163277 | 38496.91 | x
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 760000 | 0 | x
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 760000 | 0 | x
|  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła A-2 do planowanej obwodnicy, budowa obwodnicy miasta Trzciel i budowa skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 92 | 685000 | 0 | Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramch Funduszu Dróg Samorządowych z realizacją w latach 2020-2023. Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych.
|  |  | Przebudowa i budowa chodników na drogach powiatowych w miejscowości Trzciel | 75000 | 0 | Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu. Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2021r.
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5403277 | 38496.91 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5403277 | 38496.91 | x
|  |  | Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach | 1412879 | 2923.71 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do 31.10.2021r.
|  |  | Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach - dotacja | 1425398 | 0 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do 31.10.2021r.
|  |  | Budowa zjazdów na drodze gminnej w Panowicach | 25000 | 24389.87 | Zadanie zrealizowane.
|  |  | Przebudowa dróg ul. Lipowej, Łąkowej i Klonowej w Trzcielu | 20000 | 0 | Zadanie prawdopodobnie uzyska dofinansowanie w ramach środków pomocowych UE - program PROW w zakresie ul. Lipowej i Łąkowej. Planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w II połowie 2021r. z zakończeniem do października 2022r.
|  |  | Przebudowa dróg ul. Lipowej, Łąkowej i Klonowej w Trzcielu - dotacja | 2500000 | 0 | Zadanie prawdopodobnie uzyska dofinansowanie w ramach środków pomocowych UE - program PROW w zakresie ul. Lipowej i Łąkowej. Planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w II połowie 2021r. z zakończeniem do października 2022r.
|  |  | Sołectwo Panowice | 11000 | 11000 | Wykonanie podjazdów do drogi gminnej. Zadanie zrealizowane.
|  |  | Sołectwo Stary Dwór | 9000 | 183.33 | Wiata przystankowa z utwardzeniem terenu. Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2021r.
630 |  |  | Turystyka | 149545 | 0 | x
| 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10000 | 0 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10000 | 0 | x
|  |  | Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży | 10000 | 0 | Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych na jego dofinansowanie.
| 63095 |  | Pozostała działalność | 139545 | 0 | x
|  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63283 | 0 | x
|  |  | Budowa obiektu małej architektury - toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu | 63283 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2021r.
|  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76262 | 0 | x
|  |  | Budowa obiektu małej architektury - toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu | 47082 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2021r.
|  |  | Budowa obiektu małej architektury - toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu - dotacja celowa z Województwa Lubuskiego | 29180 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2021r.
754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 970000 | 20000 | x
| 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 20000 | 20000 | x
|  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20000 | 20000 | Zadanie zrealizowane. W dniu 15.03.2021 r. przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Międzyrzeczu.
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 950000 | 0 | x
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 950000 | 0 | x
|  |  | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Lutolu Suchym | 350000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2021r.
|  |  | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Lutolu Suchym - dofinansowanie WFOŚiGW i KSR | 600000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2021r.
801 |  |  | Oświata i wychowanie | 230000 | 0 | x
| 80101 |  | Szkoły podstawowe | 230000 | 0 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230000 | 0 | x
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu, działka nr 58/2 obręb I | 20000 | 0 | Do wykonania audyt energetyczny po realizacji zadania w 2020 r. celem wykazania oszczędności w zużyciu energii cieplnej w stosunku rocznym. Sporządzenie audytu planowane jest na II półrocze 2021r.
|  |  | Termomodernizacja budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach | 210000 | 0 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do 31 sierpnia 2021r.
852 |  |  | Pomoc społeczna | 270000 | 0 | x
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 170000 | 0 | x
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170000 | 0 | x
|  |  | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu | 170000 | 0 | Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PFRON. Realizacja planowana w II połowie 2021r.
| 85295 |  | Pozostała działalność | 100000 | 0 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100000 | 0 | x
|  |  | Utworzenie Klubu Seniora z funkcją gabinetów lekarskich przy Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu | 100000 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji do 20.12.2021r.
900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 275959.07 | 77744.67 | x
| 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 180000 | 76932.68 | x
|  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 69000 | 69000 | Zadanie zrealizowano. Wniesiono wkład do spółki gminnej na realizacje zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Trzcielu”.
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111000 | 7932.68 | x
|  |  | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu | 91000 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji do 30.04.2022r.
|  |  | Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenie miasta Trzciel | 20000 | 7932.68 | Zadanie wykonywane sukcesywnie w przeciągu całego roku.
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20000 | 0 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20000 | 0 | x
|  |  | Budowa oświetlenia drogowego w Brójcach | 20000 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji do 29.12.2021r.
| 90095 |  | Pozostała działalność | 75959.07 | 811.99 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33898.4 | 811.99 | x
|  |  | Sołectwo Lutol Suchy | 20398.4 | 0 | Wiata biesiadna. Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2021r.
|  |  | Sołectwo Łagowiec | 8000 | 0 | Ogrodzenie placu zabaw. Złożone zlecenie.
|  |  | Sołectwo Siercz, Żydowo | 4000 | 0 | Ogrodzenie i utwardzenie placu. Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2021r.
|  |  | Sołectwo Stary Dwór | 1500 | 811.99 | Oświetlenie placu zabaw. Zadanie w realizacji.
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42060.67 | 0 | x
|  |  | Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Trzciel | 15000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2021r.
|  |  | Sołectwo Jasieniec, Bieleń | 14060.67 | 0 | Plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Złożone zlecenie.
|  |  | Sołectwo Łagowiec | 8000 | 0 | Doposażenie placu zabaw. Zadanie zrealizowane.
|  |  | Sołectwo Siercz, Żydowo | 5000 | 0 | Doposażenie placu zabaw. Złożone zlecenie.
921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 289200 | 34099 | x
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 289200 | 34099 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159200 | 34099 | x
|  |  | Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku Biblioteki Publicznej w Lutolu Suchym | 60000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2021r.
|  |  | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chociszewie | 60000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2021r.
|  |  | Sołectwo Brójce | 25000 | 19900 | Klimatyzacja w sali wiejskiej - zadanie zrealizowane. Scena przy sali - Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2021r.
|  |  | Sołectwo Lutol Mokry | 14200 | 14199 | Klimatyzacja w sali wiejskiej - zadanie zrealizowane.
|  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82719 | 0 | x
|  |  | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sierczynku | 82719 | 0 | Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków pomocowych UE - program PROW - LEADER. W przypadku uzyskania dofinansowania planuje się realizację do maja 2022r.
|  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47281 | 0 | x
|  |  | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sierczynku | 47281 | 0 | Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków pomocowych UE - program PROW - LEADER. W przypadku uzyskania dofinansowania planuje się realizację do maja 2022r.
Razem: |  |  |  | 11575948.07 | 188857.32 | x