## Page 1
Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzciel za 2021 r.
Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Wykonanie |  | Wykonanie razem | %
|  |  | Od | Do |  |  | 2020 | 2021
1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) |  |  |  | 8857572.63 | 5508911.89 | 184611.41 | 5296208.12 | 5480819.53 | 61.8772
1.a | - wydatki bieżące |  |  |  | 704345.13 | 155989.89 | 183735.11 | 155989.89 | 339725 | 48.23
1.b | - wydatki majątkowe |  |  |  | 8153227.5 | 5352922 | 876.3 | 5140218.23 | 5141094.53 | 63.0559
1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |  |  | 5286353.63 | 2240026.89 | 183735.11 | 2240026.64 | 2423761.75 | 45.8494
1.1.1 | - wydatki bieżące |  |  |  | 704345.13 | 155989.89 | 183735.11 | 155989.89 | 339725 | 48.23
1.1.1.1 | Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - Poprawa obsługi klienta poprzez dostosowanie Ośrodka Pomocy Społecznej i jego pracowników do zmian w pomocy społecznej zmierzających do oddzielenia pracy socjalnej i usług społecznych od procedur administracyjnych. | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 339 725,00 | 155989.89 | 183735.11 | 155989.89 | 339725 | 100
1.1.1.2 | Aktywna integracja w Gminie Trzciel - Dokonanie postępów w procesie aktywizacji społecznej zatrudnienia wśród osób bezrobotnych i biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2023 | 364620.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  | 4582008.5 | 2084037 | 0 | 2084036.75 | 2084036.75 | 45.483
1.1.2.1 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzciel - Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Starym Dworze oraz sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 2584230 | 2084037 | 0 | 2084036.75 | 2084036.75 | 80.6444
1.1.2.2 | Aktywna integracja w Gminie Trzciel - Dokonanie postępów w procesie aktywizacji społecznej zatrudnienia wśród osób bezrobotnych i biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2023 | 33892.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Przebudowa ul. Lipowej - droga nr 103808F oraz przebudowa ul. Łąkowej - droga nr 103809F w miejscowości Trzciel - Zaspokojenie podstawowych potrzeb komunikacyjnych oraz podniesienie standardu życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 1963886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -
1.2.1 | - wydatki bieżące |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -
1.2.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -
1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego |  |  |  | 3571219 | 3268885 | 876.3 | 3056181.48 | 3057057.78 | 85.6026
1.3.1 | - wydatki bieżące |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -
1.3.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  | 3571219 | 3268885 | 876.3 | 3056181.48 | 3057057.78 | 85.6026
1.3.2.1 | Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach - Zaspokojenie podstawowych potrzeb komunikacyjnych oraz podniesienie standardu życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 2517777 | 2507777 | 876.3 | 2464211.87 | 2465088.17 | 97.9073
1.3.2.2 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzciel - Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Starym Dworze oraz sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 776000 | 670108 | 0 | 591969.61 | 591969.61 | 76.2847
1.3.2.3 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu - Uporządkowanie gospodarki osadowej na obiekcie oczyszczalni | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 251000 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.4 | Przebudowa ul. Lipowej - droga nr 103808F oraz przebudowa ul. Łąkowej - droga nr 103809F w miejscowości Trzciel - Zaspokojenie podstawowych potrzeb komunikacyjnych oraz podniesienie standardu życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 26442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0