## Page1
Załącznik nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r.
Plan, wykonanie i stan realizacji wydatków majątkowych Gminy Trzciel za I półrocze 2022 r.
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Stan realizacji zadania na dzień 30.06.2022 r.
010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 5333395.5 | 566095.17 | x
| 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1640696.5 | 566095.17 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1195183.16 | 132095.17 | x
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Jasieńcu | 10000 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji do 23.12.2022r.
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym - etap II | 17000 | 15139.53 | Zadanie w zakresie przewidzianym w 2022r. zostało zrealizowane.
|  |  | Modernizacja ujęcia wody w Łagowcu | 65230.5 | 111.05 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do 07 listopada 2022r.
|  |  | Modernizacja ujęcia wody w Łagowcu - subwencja na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę | 783634 | 0 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do 07 listopada 2022r.
|  |  | Modernizacja ujęcia wody w Łagowcu - środki "Rosnąca Odporność" | 180000 | 0 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do 07 listopada 2022r.
|  |  | Sołectwo Rybojady | 4165 | 4161.8 | Zadanie zrealizowano
|  |  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzciel - Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Starym Dworze oraz sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym | 115153.66 | 112682.79 | Zadanie zrealizowano
|  |  | Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenach wiejskich | 20000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022r.
|  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 287667.34 | 276154 | x
|  |  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzciel - Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Starym Dworze oraz sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym | 287667.34 | 276154 | Zadanie zrealizowano
|  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157846 | 157846 | x
|  |  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzciel - Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Starym Dworze oraz sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym | 157846 | 157846 | Zadanie zrealizowano
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3692699 | 0 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3692699 | 0 | x
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasieńcu | 5000 | 0 | Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych na jego dofinansowanie.
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasieńcu - subwencja na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji | 907699 | 0 | Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych na jego dofinansowanie.
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lutolu Suchym i Chociszewie | 10000 | 0 | Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych na jego dofinansowanie.
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łagowcu | 124250 | 0 | Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych na jego dofinansowanie.
|  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łagowcu - Polski Ład | 2645750 | 0 | Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych na jego dofinansowanie.
600 |  |  | Transport i łączność | 5269861 | 16626.97 | x
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1534060 | 0 | x
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1534060 | 0 | x
|  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła A-2 do planowanej obwodnicy, budowa obwodnicy miasta Trzciel i budowa skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 92 | 1434060 | 0 | Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramch Funduszu Dróg Samorządowych z realizacją w latach 2020-2023. Trwają roboty budowlane.
|  |  | Przebudowa i budowa chodników na drogach powiatowych na terenie gminy Trzciel | 100000 | 0 | Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu. Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022r.
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3735801 | 16626.97 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 952047 | 16626.97 | x
|  |  | Budowa drogi nr F006301 i F006319 w Jasieńcu | 77000 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji do 15.12.2022r.
|  |  | Budowa drogi nr F006305 Siercz - Sierczynek | 63000 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji do 15.12.2022r.
|  |  | Budowa drogi nr F006310 Jasieniec - Rybojady | 40000 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji do 30.08.2022r.
|  |  | Przebudowa chodnika na ul. Sportowej w Brójcach | 15000 | 13645.94 | Zadenie zrealizowano
|  |  | Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Trzcielu | 15000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022r.
|  |  | Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Wolności w Trzcielu | 95000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022r.
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chociszewo | 5000 | 0 | Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych na jego dofinansowanie.
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasieniec | 60000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022r.
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutol Suchy | 5000 | 0 | Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych na jego dofinansowanie.
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagowiec | 5000 | 0 | Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych na jego dofinansowanie.
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świdwowiec | 5000 | 0 | Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych na jego dofinansowanie.
|  |  | Przebudowa ul. Klonowej oraz przebudowa ul. Łąkowej w miejscowości Trzciel | 497473 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022r.
|  |  | Przebudowa ul. Lipowej - droga nr 103808F oraz przebudowa ul. Łąkowej - droga nr 103809F w miejscowości Trzciel | 66574 | 0 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do 18 października 2022r.
|  |  | Sołectwo Stary Dwór | 3000 | 2981.03 | Zadenie zrealizowano
|  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1733283 | 0 | x
|  |  | Przebudowa ul. Lipowej - droga nr 103808F oraz przebudowa ul. Łąkowej - droga nr 103809F w miejscowości Trzciel | 1733283 | 0 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do 18 października 2022r.
|  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1050471 | 0 | x
|  |  | Przebudowa ul. Lipowej - droga nr 103808F oraz przebudowa ul. Łąkowej - droga nr 103809F w miejscowości Trzciel | 1050471 | 0 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do 18 października 2022r.
630 |  |  | Turystyka | 550000 | 0 | x
| 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 550000 | 0 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550000 | 0 | x
|  |  | Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży | 150000 | 0 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do 09 maja 2023r.
|  |  | Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży - środki "Rosnąca Odporność" | 400000 | 0 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do 09 maja 2023r.
700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 48400 | 0 | x
| 70095 |  | Pozostała działalność | 48400 | 0 | x
|  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 48400 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022r.
710 |  |  | Działalność usługowa | 270000 | 268192 | x
| 71035 |  | Cmentarze | 270000 | 268192 | x
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 270000 | 268192 | x
|  |  | Zakup gruntu na potrzeby rozszerzenia cmentarza komunalnego w Trzcielu przy ul. Granicznej | 270000 | 268192 | Zadanie zrealizowano
750 |  |  | Administracja publiczna | 149950 | 0 | x
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 149950 | 0 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70000 | 0 | x
|  |  | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu | 70000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022r.
|  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 79950 | 0 | x
|  |  | Cyfrowa Gmina | 79950 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022r.
754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 810000 | 85000 | x
| 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 20000 | 20000 | x
|  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20000 | 20000 | Zadanie zrealizowano. W dniu 25.04.2022 r. przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Międzyrzeczu.
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 790000 | 65000 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65000 | 65000 | x
|  |  | Modernizacja kotłowni w obiekcie remizy OSP w Trzcielu | 65000 | 65000 | Zadanie zrealizowano
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 725000 | 0 | x
|  |  | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Lutolu Suchym | 505000 | 0 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do 17 listopada 2022r.
|  |  | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Lutolu Suchym - środki "Rosnąca Odporność" | 220000 | 0 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do 17 listopada 2022r.
801 |  |  | Oświata i wychowanie | 220000 | 1722 | x
| 80101 |  | Szkoły podstawowe | 220000 | 1722 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220000 | 1722 | x
|  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu, działka nr 58/2 obręb I | 20000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022r.
|  |  | Termomodernizacja budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach | 200000 | 1722 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do 31 sierpnia 2022r.
852 |  |  | Pomoc społeczna | 229892.5 | 0 | x
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 176000 | 0 | x
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 176000 | 0 | x
|  |  | Zakup samochodu 9 - osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich z terenu Gminy Trzciel do placówki służącej rehabilitacji tj. Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu | 71000 | 0 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do 21 października 2022r.
|  |  | Zakup samochodu 9 - osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich z terenu Gminy Trzciel do placówki służącej rehabilitacji tj. Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu - PFRON | 105000 | 0 | Trwa realizacja zadania. Przewidywany termin wykonania do 21 października 2022r.
| 85295 |  | Pozostała działalność | 53892.5 | 0 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53892.5 | 0 | x
|  |  | Utworzenie Klubu Seniora przy Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu | 53892.5 | 0 | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji do 23.12.2022r.
900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 277495.93 | 14998.81 | x
| 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 180000 | 0 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180000 | 0 | x
|  |  | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu | 160000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022r.
|  |  | Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenie miasta Trzciel | 20000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022r.
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 40000 | 0 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40000 | 0 | x
|  |  | Budowa oświetlenia drogowego w Brójcach | 40000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022r.
| 90095 |  | Pozostała działalność | 57495.93 | 14998.81 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11200 | 9998.81 | x
|  |  | Sołectwo Łagowiec | 11200 | 9998.81 | Zadanie zrealizowano
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46295.93 | 5000 | x
|  |  | Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Trzciel | 15000 | 0 | Zadanie zrealizowano w I półroczu, natomiast płatności dokonano dopiero w II półroczu 2022r.
|  |  | Sołectwo Jasieniec, Bieleń | 26295.93 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022r.
|  |  | Sołectwo Panowice | 5000 | 5000 | Zadanie zrealizowano
921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 332105 | 0 | x
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 332105 | 0 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124342 | 0 | x
|  |  | Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku Biblioteki Publicznej w Lutolu Suchym | 50000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022r.
|  |  | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sierczynku | 14342 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022r.
|  |  | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chociszewie | 60000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022r.
|  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108105 | 0 | x
|  |  | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sierczynku | 108105 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022r.
|  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99658 | 0 | x
|  |  | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sierczynku | 99658 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022r.
926 |  |  | Kultura fizyczna | 271000 | 9840 | x
| 92601 |  | Obiekty sportowe | 271000 | 9840 | x
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255000 | 9840 | x
|  |  | Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Trzciel | 55000 | 9840 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022r.
|  |  | Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Trzciel - dotacja celowa z Województwa Lubuskiego | 100000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022r.
|  |  | Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Trzciel - środki "Rosnąca Odporność" | 100000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022r.
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16000 | 0 | x
|  |  | Zakup kosiarki | 16000 | 0 | Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022r.
Razem: |  |  |  | 13762099.93 | 962474.95 | x