Trzciel dnia 18 czerwca 2014r.

Znak sprawy: GI.271.06.2014.R.J.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian./ zamawiający informuje, że w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Brójce – etap IV.”

wpłynęły do zamawiającego następujące pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz. 2 art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, dopuszcza się na w/w zadaniu możliwość zamiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienia na równoważne rozwiązanie technologiczne tłoczni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu Vortex zapewniającego wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 2

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego urządzeń do których można będzie odprowadzać wody z pompowań podczas odwadniania wykopów (tj. kanalizacja deszczowa, rowy melioracyjne) wzdłuż projektowanych odcinków kanalizacji sanitarnej.  Czy Zamawiający może potwierdzić drożność i prawidłowe działanie tych systemów, gwarantujących jednocześnie odbiór wód z pompowań rzędu 20 litrów/sekundę?

Odpowiedź:

Woda z odwodnienia zrzucana będzie do zlewni pompowni ścieków o współrzędnych N59018’42” i E15039’58” oraz do sieci rowów melioracji szczegółowej, działki nr 163 i 607, które stanowią własnością Gminy Trzciel. Bezpośrednie miejsce wprowadzenia wód odwodnieniowych w miejscach na działce nr 163 N50019”12.39’ E15040”52.38’, nr 607 N52018”35.17’E15040”13.80’ obręb Brójce.

Według wiedzy zamawiającego systemy te działają prawidłowo i są drożne.

Pytanie 3

W przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczącej tymczasowych rurociągów z rur stalowych kołnierzowych służących do odprowadzenia wód z pompowań. Prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej wraz z obmiarem.

Odpowiedź:

Nie ma potrzeby instalowania dodatkowo tymczasowych rurociągów do odprowadzenia wód z wykopów z uwagi na pompowanie wody kompletnymi zestawami igłofiltrów. Ponadto w pozycji igłofiltry uwzględnione są kolektory ssące, a w pozycji pompowanie wody  (KNNR 1 poz. 0603-01-10) ujęte są między innymi następujące nakłady:

- zainstalowanie urządzeń dla pompowań i przewodów  tymczasowych tłocznych  zrzutu wody z pompowania,

- demontaż całości urządzeń, załadowanie na środki transportu i odwiezienie na następne stanowisko.

Pytanie 4

Czy Zamawiający może zagwarantować, że podana w przedmiarze robót pozycja dotycząca pompowania wody w ilości 965 godzin, skalkulowana jest dla całego przedmiotowego zadania? Uważamy, że podane ilości godzin pompowania (po dokonanej wizji w terenie oraz na podstawie wcześniej prowadzonych już prac związanych z budową kanalizacji) przedstawiają jedynie 20% rzeczywistego czasu pompowań dla całego zadania, prosimy o zajęcie stanowiska

Odpowiedź:

Zamawiający uważa, że przyjęta ilość pompowania jest wystarczająca przy prawidłowej organizacji pracy na budowie i posiadanej obecnie wiedzy na ten temat.

Pytanie 5

Jak Zamawiający ma zamiar rozliczyć rzeczywisty czas pompowania oraz ilości użytych igłofiltrów dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź:

Zastosowana w przedmiarze ilość igłofiltrów i godzin pompowania wg aktualnej wiedzy zamawiającego jest wystarczająca do odwodnienia wykopów w celu ułożenia kanalizacji na projektowanych odcinkach.

Nie przewiduje się dodatkowych kosztów na rozliczenie pompowania wody. Ilości przyjęte w przedmiarze robót są ilościami, które należy podać w ofercie i nie podlegają rozliczeniu powykonawczemu.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, ze względu na okres zimowy i ujemne temperatury (powyżej -5 stopni C), uniemożliwiające prace montażowe z rur i kształtek PVC. W okresie zimowym, a nawet późnią jesienią (październik, listopad) nie ma możliwości prowadzenia również prac związanych z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych po wykonanych robotach kanalizacyjnych. Prosimy o odpowiedź.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wyłącznie w okolicznościach wymienionych w pkt 16 SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający może potwierdzić zgodność rzędnych terenu w projekcie na trasie kanalizacji sanitarnej z rzędnymi terenu w rzeczywistości, ponieważ często zdarza się, ze rozbieżności pomiędzy projektem a stanem faktycznym.

Odpowiedź:

Zamawiający stwierdza, że projekt kanalizacji sanitarnej został wykonany na mapach do projektowania zgodnych ze stanem faktycznym na dzień wykonania projektu. Za projektowane rzędne i spadki odpowiada projektant.

Pytanie 8

Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu, który jest aktualny i ma zatwierdzenie Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu. Zgodnie z zapisami pkt 3 SIWZ po stronie wykonawcy leży opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go w instytucjach do tego upoważnionych przepisami prawa.

Pytanie 9

Czy Zamawiający w przypadku zaistnienia konieczności wykonania wymiana gruntu (głównie w drogach asfaltowych) zleci te roboty jako roboty dodatkowe, ponieważ w załączonych przedmiarach wskazana jest do wykonania tylko podsypka oraz obsypka dla rur, brak jest pozycji kosztorysowej mówiącej o wymianie gruntu. Prosimy o odpowiedź.

Odpowiedź:

Całkowita 100% wymiana gruntu na trasach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w drogach nie jest przewidywana. Do zasypywania należy użyć gruntu z wykopu, a nie materiału wykorzystywanego z rozbiórki drogi.

Wykopy zasypywać gruntem przepuszczalnym G1 i zagęszczać warstwami max. 0,3 m z każdorazowym badaniem wskaźnika zagęszczenia gruntu (Is) dla każdej warstwy zgodnie z Polską Normą  PN-S-02205 (Roboty ziemne, Wymagania i badania).

Powyższe odpowiedzi na zapytania do SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.