Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 231/2017

Burmistrza Trzciela z dnia 17.05.2017r.

**HARMONOGRAM**

**konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzciel do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zadanie** | **Termin realizacji** |
| 1 | Przygotowanie treści informacyjnych | Do 16.05.2017  |
| 2 | Ogłoszenie o konsultacjach (zarządzenie), formularz ankiety, harmonogram | Do 17.05.2017  |
| 3 | Faza informacyjna – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Trzcielu, strony internetowe: bip.trzciel.pl, www.trzciel.pl | Do 17.05.2017 |
| 4 | Przeprowadzenie konsultacji – formy:1. Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej za pomocą badania ankietowego.Ankieta dostępna na stronie internetowej gminy w zakładce Program Rewitalizacji, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Punkcie Konsultacyjnym (pokój nr 11) w Urzędzie Miejskim w Trzcielu.Wypełnione ankiety można składać:* drogą elektroniczną na adres promocja@trzciel.pl,
* w Sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Trzcielu w godzinach urzędowania,
* w Punkcie Konsultacyjnym w godzinach urzędowania,
* pocztą na adres Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel.

2. 1. Warsztaty rewitalizacyjne – świetlica w Chociszewie.2.2. Warsztaty rewitalizacyjne – Sala Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.3. Zbieranie uwag ustnych od mieszkańców Gminy Trzciel. | 1. 17.05.2017 – 19.06.20172.1. 25.05.2017 14:002.2. 30.05.2017 14:003. 17.05.2017 – 19.06.2017 |
| 5 | Analiza – opracowanie informacji podsumowującej, o której mowa w art. 6 ust. 7 ustawy o rewitalizacji. | Do 28.06.2017 |
| 6 | Zamieszczenie w BIP informacji podsumowującej wraz z projektem GPR poddanego konsultacjom, a także projektem GPR po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w wyniku konsultacji. | Do 28.06.2017  |