Trzciel dnia 27 marca 2012r.

Znak sprawy: GI.271.06.2012.R.J.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. Nr 19 poz. 177/ zamawiający dokonuje zmiany  specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel wraz z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.”

Modyfikacja dotyczy:

- Zmienia się pkt 9.1 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od dnia składania ofert przetargowych
tj. do dnia  07 maja 2012r.

- Zmienia się załącznik nr 7 - wzór umowy do SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik nr 7

UMOWA …………………… - wzór

Zawarta w dniu  …........... 2012r.  pomiędzy:

Gminą Trzciel z siedzibą w Trzcielu ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, reprezentowaną przez Burmistrza Trzciela – Marię Jolantę Górną - Bobrowską,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marii Mazgajskiej

zwaną w dalszej treści „Zamawiającym”

a

................................................................................................................................................................

z siedzibą w ............... przy ul. .....................

NIP: ________ - ________ - _________

reprezentowane przez :

p. .................

p. ......................

zwanym w dalszej treści „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zleceniodawcę wyboru oferty Zleceniobiorcy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych – art. 39,  w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

- Wykonanie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel” dotyczącej działek mieszczących się w miejscowości Jasieniec nr 650/3, 676/1, 777/15, 777/17, 803/1, 823/1, 828/2, 832/1, 832/2, 839/2, 839/4, 839/5, 849/2, 849/8, 865/2, 664/1, 865/4, 874/1, 879, 882, 880, 881, 624/3, 620/3, 686, 883/1, 886/1, 889/1, 890/1, 675, 672/2, 777/2, 876, 662, 606, 626, 605, 641/3, 629/1, 849/9, 640, 611/1, 878, 667/2, 663, 665, 890/4, 628, 625, 839/6, 615/1, 618/1, 620/2, 624/2, 667/3, 865/6 zgodnie z uchwałą uchwały Nr IX/72/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 sierpnia 2011r. – powierzchnia około 91 ha.

- Wykonanie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel” dotyczącej działek mieszczących się w miejscowości Jasieniec o nr 279/3 i 288 – powierzchnia około 23 ha.

- Wykonanie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel” dotyczącej działek mieszczących się w miejscowości Jasieniec o nr 1027/2, 1027/3 i 1027/4 – powierzchnia około 5 ha.

- Wykonanie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel” dotyczącej działek mieszczących się w miejscowości Jasieniec o nr 976/6, 980/6 i 980/7 – powierzchnia około 7 ha.

- Wykonanie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel” dotyczącej działek mieszczących się w miejscowości Lutol Mokry o nr 11/7, 11/6, 11/2, 6/4, 12/4, 6/2, 11/4, 12/1, 20/1, 12/6, 12/5, 213/6, 2/1, 54/3 i 31/3 – powierzchnia około 40 ha.

- Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jasieniec obejmującego działki nr 650/3, 676/1, 777/15, 777/17, 803/1, 823/1, 828/2, 832/1, 832/2, 839/2, 839/4, 839/5, 849/2, 849/8, 865/2, 664/1, 865/4, 874/1, 879, 882, 880, 881, 624/3, 620/3, 686, 883/1, 886/1, 889/1, 890/1, 675, 672/2, 777/2, 876, 662, 606, 626, 605, 641/3, 629/1, 849/9, 640, 611/1, 878, 667/2, 663, 665, 890/4, 628, 625, 839/6, 615/1, 618/1, 620/2, 624/2, 667/3, 865/6 zgodnie z uchwałą uchwały Nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 sierpnia 2011r. – powierzchnia około 91 ha.

- Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jasieniec obejmującego działki nr 279/3 i 288 – powierzchnia około 23 ha.

- Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jasieniec obejmującego działki o nr 976/6, 980/6 i 980/7 – powierzchnia około 7 ha.

- Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lutol Mokry obejmującego działki o nr 11/7, 11/6, 11/2, 6/4, 12/4, 6/2, 11/4, 12/1, 20/1, 12/6, 12/5, 213/6, 2/1, 54/3 i 31/3 – powierzchnia około 40 ha.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia, zgodnie z:

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego,

- Ofertą z dnia ………

- Uchwałą Nr IX/72/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 sierpnia 2011r.

- Uchwałą Nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 sierpnia 2011r.

- Zakresem zamówienia,

- Harmonogramami Prac,

- Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587),

- Innymi obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu umowy.

3. Koordynację prac sprawują:

- ze strony Zamawiającego: Jolanta Greczyło (nr tel. kontaktowego (95) 74-31-400),           e-mail: greczylo@trzciel.pl

- ze strony Wykonawcy ......................... (nr tel. kontaktowego .........), e-mail: ……………..

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie wykonany w oparciu o materiały     dostarczone przez Zamawiającego oraz dostępne w publikacjach informacje, dokumenty i dane  potrzebne do opracowania.

- Wykonawca obowiązany jest monitorować i wykonywać czynności formalne po stronie 
Zamawiającego niezbędne do uzyskania prawomocności opracowywanego dokumentu.

§ 2

Podwykonawcy

- Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału / z udziałem Podwykonawcy.

- Wykonanie usług przez Podwykonawcę nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Umowa z Podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię umowy zawartej z Podwykonawcą potwierdzoną za zgodność z oryginałem w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia.

- W przypadku rozliczenia usług, które zostały w całości lub części wykonane z udziałem Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

- kserokopię faktury (rachunku), wystawionego przez Podwykonawcę,

- kserokopię dowodu zapłaty należności z tytułu wykonanych usług.

- W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 5, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności należności Wykonawcy, do czasu otrzymania tych dokumentów.

- W razie powierzenia wykonania części prac projektowych innemu podmiotowi, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprawowania nad tym podmiotem nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z wykonanej części – potwierdzone odpowiednią umową.

§ 3

Terminy wykonywania usługi

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy do dnia 30.05.2014r.

- Wykonawca jest zobligowany do realizacji przedmiotu umowy w terminach wyznaczonych w Harmonogramach Prac stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

§ 4

- W projekcie planu powinny znajdować się zapisy dotyczące przestrzeni publicznej, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa definiuje obszar przestrzeni publicznej jako obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne.

- Wykonawca planu zobowiązany jest do:

- uzyskania wszystkich wymaganych opinii i uzgodnień,

- uczestniczenia projektantów w procedurze konsultacji społecznych, wyłożenia projektu do publicznego wglądu oraz procedurze uchwalenia przez Radę Miejską w Trzcielu.

- Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia w wersji elektronicznej (płyta CD) oraz w postaci drukowanej w ilości zgodnej z zakresem zamówienia.

§ 5

- Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności udzielania informacji i opinii uzupełniających na temat danych zawartych w opracowaniu podczas jego realizacji, a niezrozumiałych dla Zamawiającego dla jednoznacznej interpretacji .

- Nadzór autorski objęty jest wartością przedmiotu umowy.

- Zamawiający będzie uczestniczył w postępowaniu w trakcie opracowywania projektu                   w przesłaniu materiałów opracowywanych przez Wykonawcę, zgodnie z wymogami przepisów i wskazówek Wykonawcy, ponosząc koszt przesyłek. Za treść merytoryczną 
i przestrzeganie wymagań formalnych odpowiada Wykonawca. Koszt druku i powielania materiałów ponosi Wykonawca.

§ 6

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy w okresie jej obowiązywania  wynosi: ……….. zł netto  (słownie: ……….…) powiększone o należny podatek VAT według obowiązujących stawek.

- Strony postanawiają, że rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi w dwóch etapach na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur: częściowej i końcowej tj.

- Etap I – obejmuje wykonanie zmian w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel” zakończonych uchwałą Rady Miejskiej w Trzcielu w tej sprawie, zgodnie z zakresem w §1 ust. 1 pkt a-e niniejszej umowy  – faktura częściowa, płatność 50% wartości netto zamówienia,

- Etap II – obejmuje wykonanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego zakończonych ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego zgodnie z zakresem w §1 ust. 1 pkt f-i niniejszej umowy – faktura końcowa, płatność 50% wartości netto zamówienia.

- Wykonanie każdego z etapu prac projektowych musi zostać potwierdzone pisemnie przez Panią Jolantę Greczyło protokołem odbioru i dołączone do faktury z zastrzeżeniem §7.

- Zamawiający zapłaci należność wynikającą z faktury w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Faktury należy wystawiać na: Gmina Trzciel ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, NIP 596-00-10-075.

- Nadzór autorski opłacany jest w ramach wymienionego w ust. 1 wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.

§ 7

- Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.

- W razie negatywnej opinii prawnej organu nadzorującego poprawność uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody) przedmiot zamówienia zostanie zwrócony Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia nadzorczego do pisemnego ustosunkowania się na koszt Wykonawcy do zawartych tam zarzutów.

- Termin usunięcia usterek w sytuacjach określonych w ust. 2  Zamawiający określi po rokowaniach z Wykonawcą. Termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody.

- Wykonawca przekaże dokumentację stanowiącą przedmiot umowy wraz z pisemnym oświadczeniem, że wykonany przedmiot umowy jest zgodny z umową i obowiązującymi przepisami prawa oraz jest kompletny ze względu na cel, jakiemu ma służyć.

§ 8

  - Przedmiot umowy podlega ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim  i prawach pokrewnych.

  - Z chwilą podpisania protokołu odbioru, Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności: wielokrotne wykorzystywanie, utrwalanie, powielanie dowolną techniką (w tym także techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), zmiana i rozpowszechnianie (w tym także wprowadzanie do obrotu, użyczanie oryginału albo egzemplarzy, publiczne wystawienie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym). Z tą samą chwilą Zamawiający nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek przedmiotu zamówienia, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.

  - Zamawiający ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

§ 9

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XXI Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w warunkach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi bez uzasadnionych przyczyn,

- gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego,

- gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty zaakceptowanej faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy licząc od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe, tj. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za usługi, które zostały wykonane prawidłowo do dnia odstąpienia.

§ 10

Kary umowne

- Za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za niedotrzymanie terminów określonych w harmonogramach prac projektowych 0,5 % wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego terminu na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w  wysokości 20 % wynagrodzenia netto za przedmiot umowy.

- Dopuszczalne jest żądanie zapłaty odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, a odpowiadające poniesionym stratom i kosztom.

- Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia kar umownych.

- Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej 7 dni może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania przedmiotu umowy nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania lub zlecić jej wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy

- Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 11

Zmiana umowy

- Zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie w sposób zgodny art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i mogą być wprowadzane w przypadkach niżej opisanych. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

- opis propozycji zmiany,

- uzasadnienie zmiany.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy w zakresie:

- w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- w wypadku zmian nr rachunku bankowego Wykonawcy, na który jest płacone wynagrodzenie,

- w wypadku przedłużania się uzgodnień zewnętrznych w organach administracji publicznej z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy,

- w wypadku, gdy podczas realizacji zamówienia konieczne stanie się wprowadzenie zmian w projektach zmian studium lub w projektach planów zagospodarowania przestrzennego, nie wynikających z winy wykonawcy,

- w wypadku zmian personelu wykonawcy odpowiedzialnego za realizacje przedmiotu zamówienia - zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie - zmiany z inicjatywy zamawiającego lub wykonawcy, w każdym uzasadnionym przypadku za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego specjalistę, pod warunkiem, że spełnia on kryteria przyjęte w SIWZ,

- w wypadku zmian terminu wykonania umowy lub jej części. W szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji prac projektowych nieleżących po stronie Wykonawcy strony umowy podpiszą aneks do umowy przedłużający okres wykonywania prac projektowych o niezbędny czas,

- termin wykonania zadania może być zmieniony w przypadku: powstania przerwy lub opóźnienia w realizacji zadania z winy Zamawiającego lub w wyniku wystąpienia nie zawinionego przez Wykonawcę, zdarzenia lub okoliczności, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy. Stosowny wniosek o zmianę terminu zakończenia realizacji zadania, sporządzony przez wykonawcę musi zostać złożony zamawiającemu, na co najmniej 7 dni przed upływem tegoż terminu. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności oraz precyzyjne wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania, wynikające z tych okoliczności. Zmiana umowy może nastąpić tylko wtedy jeżeli obie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły w tym punkcie okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia,

- w wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli tak zamiana leży w interesie publicznym,

- w pozostałym zakresie - w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,

- w wypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

- gdy stawka podatku VAT zostanie zmieniona przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy (nastąpi zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego).

3. Wszystkie powyższe postanowienia niniejszego § 12 stanowią katalog zmian, na które 
      Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania 
      do wyrażenia takiej zgody.

4.   Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

    - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);

    - zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami lub zmiany stron umowy.

5. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania 
     przedmiotu umowy.

6. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  
      nieważności.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Księgi III tytułu XV i XVI Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, zaś w sprawach formalno-prawnych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 13

Właściwym do rozpoznania sporów na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 14

- Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa   egzemplarze dla każdej ze stron.

- Integralną część umowy stanowią:

  - Załącznik Nr 1  - Harmonogram Prac – Zmiany studium wykonalności

  - Załącznik Nr 2  - Harmonogram Prac – Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego

  - Załącznik Nr 3 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

  - Załącznik Nr 4 – Oferta Wykonawcy z dnia …………..

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy nr…………. z dnia…………

Harmonogram Prac – Zmiany studium wykonalności

Zestawienie prac projektowych stanowiących przedmiot umowy

| Lp. | Wyszczególnienie projektów lub ich części stanowiących przedmiot zamówienia | Termin wykonania |
| --- | --- | --- |
| 1 | przygotowanie wzorów pism, rozdzielników, ogłoszeń oraz wszelkich opracowań i analiz niezbędnych dla potrzeb sporządzenia projektu, | w razie potrzeby w przeciągu 2 dni |
| 2 | analizę wniosków do zmiany studium i opracowanie wykazu oraz propozycji ich rozpatrzenia, | do 24 tygodni od momentu otrzymania wniosków i uzgodnionego zakresu prognozy |
| 3 | uzyskanie niezbędnych podkładów geodezyjnych, |  |
| 4 | sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, |  |
| 5 | sporządzenie opracowania ekofizjograficznego |  |
| 6 | opracowanie projektu zmiany studium do opiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, Burmistrza Trzciela w tym ich prezentacja na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, |  |
| 7 | opracowanie zmiany studium z uwzględnieniem uwag Burmistrza Trzciela, Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i przygotowanie materiałów do dalszego opiniowania i uzgadniania przez organy i instytucje określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, | do 7 dni po otrzymaniu protokołu z posiedzenia GKUA |
| 8 | sporządzenie wykazu opinii i uzgodnień do zmiany studium, | do 7 dni po otrzymaniu opinii i uzgodnień |
| 9 | wprowadzenie zmian do zmiany studium wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień, przygotowanie materiałów do wyłożenia zmiany studium do publicznego wglądu, |  |
| 10 | jeżeli zajdzie konieczność sporządzenie wniosków o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz gruntów leśnych na cele nieleśne i nierolnicze, |  |
| 11 | sporządzenie wykazu uwag - analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag przez Burmistrza, które zostały wniesione w związku z wyłożeniem projektu do publicznego wglądu, w razie konieczności składanie wyjaśnień osobą zainteresowanym (pisemnie i ustnie), | do 7 dni po otrzymaniu protokołu z dyskusji publicznej i wniesionych uwag |
| 12 | wprowadzenie korekt do zmiany studium w związku z rozpatrzeniem i uwzględnieniem uwag, przygotowanie zmiany studium do ponownego uzgodnienia lub wyłożenia do publicznego wglądu, |  |
| 13 | wprowadzenie korekt zmiany studium wynikających z ponowionych uzgodnień lub wyłożeń projektu, | do 2 dni po otrzymaniu uzgodnień lub uwag, następnie ponowienie czynności w niezbędnym zakresie |
| 14 | przygotowanie zmiany studium do uchwalenia wraz z niezbędnymi opracowaniami w tym zakresie | do 7 dni po otrzymaniu ostatniego protokołu z dyskusji publicznej i wszystkich wniesionych uwag |
| 15 | przygotowanie pisemnego uzasadnienia i podsumowania do przyjętego dokumentu zgodnie z art. 42 i 55 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), | do 7 dni licząc od dnia podjęcia przez Radę Miejską w Trzcielu stosownej uchwały |
| 16 | przygotowanie i skompletowanie dla Wojewody Lubuskiego dokumentacji formalno – prawnej oraz planistycznej wraz z uchwałą Rady Miejskiej w Trzcielu w celu sprawdzenia zgodności z prawem i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego – 2 egz. oryginał i kopia (oprawione w sposób uniemożliwiający dekompletację), |  |
| 17 | po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego – 1 egz. mapy w oryginalnej skali, w formie zabezpieczonej przed zniszczeniem np. laminowanej. | do 7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym |

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do umowy nr…………. z dnia…………

Harmonogram Prac – Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego

Zestawienie prac projektowych stanowiących przedmiot umowy

| Lp. | Wyszczególnienie projektów lub ich części stanowiących przedmiot zamówienia | Termin wykonania |
| --- | --- | --- |
| 1 | analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności z ustaleniami studium z przygotowaniem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | do 30 dni od wejścia w życie stosownych uchwał dotyczących zmian w studium |
| 2 | przygotowanie wzorów pism, rozdzielników, ogłoszeń oraz wszelkich opracowań i analiz niezbędnych dla potrzeb sporządzenia projektu, | w razie potrzeby w przeciągu 2 dni |
| 3 | analizę wniosków do planu i opracowanie wykazu oraz propozycji ich rozpatrzenia, | do 24 tygodni od momentu otrzymania wniosków i uzgodnionego zakresu prognozy |
| 4 | uzyskanie niezbędnych podkładów geodezyjnych, |  |
| 5 | opracowanie koncepcji planu, |  |
| 6 | prezentację koncepcji planu Burmistrzowi Trzciela lub podczas konsultacji społecznych wraz z opracowaniem zawierającym inwentaryzacje terenowe, tekstowe i graficzne takie jak: |  |
|  | a) zainwestowania i użytkowania terenu (mapa), |  |
|  | b) stan własności (naniesiony odrębnie na koncepcji oraz projekcie - mapa), |  |
|  | c) infrastrukturę techniczną w zakresie koniecznym do ustaleń projektowych na podstawie dostępnych dokumentacji z naniesieniem instalacji projektowych (mapa), |  |
| 7 | sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, |  |
| 8 | sporządzenie opracowania ekofizjograficznego |  |
| 9 | opracowanie koncepcji planu do opiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, Burmistrza Trzciela w tym ich prezentacja na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, |  |
| 10 | opracowanie projektu planu do opiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, Burmistrza Trzciela w tym jego prezentacja na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, | do 7 dni po otrzymaniu uwag do koncepcji planu |
| 11 | opracowanie projektu planu z uwzględnieniem uwag Burmistrza Trzciela, Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i przygotowanie materiałów do dalszego opiniowania i uzgadniania przez organy i instytucje określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, | do 7 dni po otrzymaniu protokołu z posiedzenia GKUA |
| 12 | sporządzenie wykazu opinii i uzgodnień do projektu planu, | do 7 dni po otrzymaniu opinii i uzgodnień |
| 13 | wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień, przygotowanie materiałów do wyłożenia projektów do publicznego wglądu, |  |
| 14 | jeżeli zajdzie konieczność sporządzenie wniosków o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz gruntów leśnych na cele nieleśne i nierolnicze, |  |
| 15 | sporządzenie wykazu uwag - analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag przez Burmistrza, które zostały wniesione w związku z wyłożeniem projektu do publicznego wglądu, w razie konieczności składanie wyjaśnień osobą zainteresowanym (pisemnie i ustnie), | do 7 dni po otrzymaniu protokołu z dyskusji publicznej i wniesionych uwag |
| 16 | wprowadzenie zmian do projektu planu w związku z rozpatrzeniem i uwzględnieniem uwag, przygotowanie projektu do ponownego uzgodnienia lub wyłożenia do publicznego wglądu, |  |
| 17 | wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z ponowionych uzgodnień lub wyłożeń projektu, | do 2 dni po otrzymaniu uzgodnień lub uwag, następnie ponowienie czynności w niezbędnym zakresie |
| 18 | przygotowanie projektu planu do uchwalenia wraz z niezbędnymi opracowaniami w tym zakresie | do 7 dni po otrzymaniu ostatniego protokołu z dyskusji publicznej i wszystkich wniesionych uwag |
| 19 | sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, |  |
| 20 | przygotowanie pisemnego uzasadnienia i podsumowania do przyjętego dokumentu zgodnie z art. 42 i 55 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), | do 7 dni licząc od dnia podjęcia przez Radę Miejską w Trzcielu stosownej uchwały |
| 21 | przygotowanie i skompletowanie dla Wojewody Lubuskiego dokumentacji formalno – prawnej oraz planistycznej wraz z uchwałą Rady Miejskiej w Trzcielu w celu sprawdzenia zgodności z prawem i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego – 2 egz. oryginał i kopia (oprawione w sposób uniemożliwiający dekompletację), |  |
| 22 | po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego – 1 egz. mapy w oryginalnej skali, w formie zabezpieczonej przed zniszczeniem np. laminowanej. | do 7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym |

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

Niniejsza zmiana stanowi integralną część SIWZ  wiążącą wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.